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В 2012 году, как и в предыдущие годы, Администрация муниципального образования города Салехард (далее - Администрация города) определяла цели и задачи социально-экономической политики, разрабатывала план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения цели и решения наиболее важных задач были долгосрочные и ведомственные целевые программы. 

В муниципальном образовании город Салехард продолжается переход к программному бюджету для повышения качества организации бюджетного планирования программных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов, так и повышения доли охвата программными мероприятиями бюджетных средств.
Доклад «О ходе реализации муниципальных целевых программ за 2012 год» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Салехарда от 26.12.2012г. №735 «Об утверждении Положения об оценке эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ».

Доклад составлен на основании отчетов о реализации целевых программ по данным муниципальных заказчиков (заказчиков-координаторов) целевых программ.
Долгосрочные и ведомственные целевые программы (далее – целевые программы) в 2012 году направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Салехард (далее - Город):

· Повышение уровня жизни населения;

· Повышение качества предоставления муниципальных услуг;

· Повышение качества образования;

· Повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями;

· Развитие сферы культуры и спорта;

· Снижение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда; 

· Увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение доступным жильем;

· Привлечение инвестиций в экономику города;

· Совершенствование транспортной инфраструктуры;

· Модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

· Поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных    малочисленных народов Севера. 
В соответствии с Решением Городской Думы города Салехарда от 09 декабря 2011 года №85, утвержден перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 
г. Салехард в 2012 году. 
В 2012 году на территории Города были реализованы мероприятия по 52 целевым программам (в 2011 году – 40 программ), из них 24 - долгосрочные целевые программы, 28 - ведомственные целевые программы. На реализацию целевых программ в 2012 году предусматривалось направить из местного бюджета 717 754 тыс. рублей (193,3% к уровню 2011 года). Фактическое финансирование составило 651 629 тыс. рублей или 90,8% от запланированного (184% к уровню 2011 года).
В 2012 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям городского хозяйства и строительства - 42%, социальной защиты – 21%, образования – 14,3%, культуры – 8%.
Объем финансирования целевых программ
по направлениям социально-экономического развития
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Финансирование долгосрочных целевых программ в 2012 году
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Финансирование ведомственных целевых программ в 2012 году
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Исходя из важнейших приоритетов и целей развития, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования города Салехард, исполнение целевых программ направлено на решение следующих задач:
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
· содействие созданию условий для сохранения, восстановления и укрепления здоровья детей и подростков, привитие  навыков здорового образа жизни; обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Дети Салехарда» на 2011 – 2013 годы;
· развитие организационных, социальных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих укрепление системы оздоровления и отдыха детей и подростков; оказание государственной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, достигшим индивидуальных успехов в учебе, творчестве, спорте, социальных инициативах, в обеспечении отдыха и оздоровления; улучшение работы пришкольных оздоровительных лагерей МОУ; организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие, развитие творческого потенциала. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Организация отдыха и оздоровления детей города Салехарда в каникулярное время на 2012 год»;

· создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, содействие в устранении или компенсации утраченных физических возможностей, а также интеграция инвалидов в общество. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011-2013 годы»;

· повышение уровня и качества жизни населения; обеспечение социальными выплатами, направленными на снижение бедности всех нетрудоспособных граждан и семей с детьми; обеспечение доступности для населения муниципального образования город Салехард в получении качественных услуг; повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения муниципального образования город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Салехард» на 2012 год.
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО

· создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соответствующих установленным стандартам качества и способствующих формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, включая активизацию населения в реализации своего права на управление общим имуществом многоквартирных домов. В исполнение поставленных задач приняты и выполняются муниципальные программы «Проведение капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город Салехард» на 2012 - 2014 гг., «Повышение уровня благоустройства жилищного фонда муниципального образования город Салехард» на 2012 - 2014 годы;

· благоустройство дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Салехарда» на 2011 - 2013 годы;
· снижение энергоемкости муниципального продукта за счет реализации мероприятий Программы за счет повышения эффективности потребления энергии; обеспечение экономии энергии в бюджетной сфере за счет мероприятий, предусмотренных Программой; создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса; активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, ресурсосбережение. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года»;

· организация широкомасштабного информирования населения г. Салехарда по вопросам организации товариществ собственников жилья; вовлечение собственников жилья в управление многоквартирными домами путем преимущественной организации товариществ собственников жилья в многоквартирных домах г. Салехарда; увеличение количества товариществ собственников жилья в многоквартирных домах; совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления в целях создания условий для управления многоквартирными домами, в рамках полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город Салехард на 2011-2013 годы»;

· установка общедомовых приборов учета на муниципальном жилом фонде и индивидуальных приборов учета в квартирах муниципальной собственности. В исполнение поставленных задач принята и выполняется «Муниципальная целевая программа по обеспечению учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде»;

· текущий и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети города, отвечающей растущим потребностям в перевозке автомобильным транспортом. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети города Салехарда» на 2011-2013 годы;

· повышение уровня благоустройства территории города; приведение в качественное состояние элементов благоустройства города; улучшение санитарного и эстетического состояния города; озеленение территории города; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города; увеличение протяженности линий уличного освещения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территорий города Салехарда» на 2011-2013 годы;

· повышение качества перевозок на городских маршрутах общего пользования, повышение мобильности малоподвижных групп населения; приобретение и обновление парка подвижного состава муниципальных предприятий и совершенствование их структуры. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда» на 2011-2013 годы;

· реализация мероприятий по энергосбережению для повышения энергетической эффективности и безопасности систем электроснабжения, сокращения финансовых затрат в городском бюджете, а также внедрения ряда быстро окупаемых мероприятий, связанных с учетом и регулированием расхода энергоресурсов. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Повышение энергетической эффективности муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы»;
· создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством разработки соответствующей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы»;

· реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории муниципального образования город Салехард за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. В исполнение поставленных задач принята и выполняется долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при реализации пилотного проекта «Чистый город» в муниципальном образовании город Салехард» на период 2012 - 2014 годов;

· последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и выполняется долгосрочная муниципальная программа «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард в 2012 - 2014 годах»;

· повышение эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципального образования город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая программа «Основные направления развития землеустройства в муниципальном образовании город Салехард на 2012 - 2014 годы».

Жилищная политика:

· обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. В исполнение поставленных задач принята и действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования г. Салехард на 2011-2015 годы»;
· обеспечение населения города Салехарда комфортным жильем, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В исполнение поставленных задач принята и действует муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, призванного непригодным для проживания» на 2011-2015 годы.
КУЛЬТУРА И СПОРТ

· создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, культурных традиций города как фактора социально-экономического развития, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения и успешная социализация молодежи Салехарда. В исполнение поставленных задач приняты и выполняются ведомственные программы «Культура Салехарда» на 2012 год и «Молодежь города» на 2012 год;

· реализация основных направлений в сохранении и развитии прикладного искусства, пропаганда культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера города.  В исполнение поставленных задач принята и действует ведомственная программа «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании город Салехард» на 2012 год;

· повышение  физической культуры, уровня здоровья и работоспособности различных категорий граждан города Салехарда. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Салехард Спортивный» на 2012 год;
· обеспечение сохранности объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и создание условий для их рационального использования и интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь города. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард» на 2012 год;

· сохранение и развитие прикладного искусства; поддержка народных художественных промыслов; сохранение и развитие самобытной, традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера; пропаганда культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании город Салехард» на 2012 год;

· обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, дальнейшее развитие комплекса организационных и психолого-педагогических условий, направленных на стабилизацию и снижение уровня распространения наркомании среди подростков «группы риска» в городе Салехарде. В исполнение поставленных задач принята и действует муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы»;
· формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности, как основы гражданского согласия в муниципальном образовании город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и действует долгосрочная муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард» на 2012-2014 годы;
· приведение объектов культуры в нормативное технически исправное состояние, отвечающее требованиям санитарно-технической и пожарной безопасности. В исполнение поставленных задач принята и действует ведомственная целевая программ «Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда» в 2012 году.
БЕЗОПАСНОСТЬ

· снижение уровня преступности на территории муниципального образования город Салехард, оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.  В исполнение поставленных задач принята и реализуется муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 2010 – 2012 годы»;

· совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в муниципальном образовании город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 2007-2012 годах»;

· обеспечение противопожарной защиты объектов жилищного фонда, уменьшение количества пожаров и гибели людей в результате пожаров в жилищном фонде.  В исполнение поставленных задач принята и действует муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы»;
· обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры, информационных учреждениях; усиление противопожарной пропаганды и профилактики в области пожарной безопасности среди детей и работников учреждений; приведение состояния пожарной безопасности в муниципальных учреждениях в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности.  В исполнение поставленных задач приняты и действуют ведомственные программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2012 год», «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры на 2012 год», «Обеспечение пожарной безопасности в управлении общей политики муниципального образования город Салехард и подведомственных ему бюджетных информационных учреждениях» на 2012-2014 годы;
· повышение эффективности работы городского звена территориальной подсистемы РСЧС в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. В исполнение поставленных задач принята и действует долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования город Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы».
ОБРАЗОВАНИЕ 

· создание комфортных условий для обучения и воспитания; создание необходимых условий для организации образовательного процесса; повышение качества образования; достижение высокого уровня учебных и внеурочных заданий. В исполнение поставленных задач принята и выполняется долгосрочная муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Салехарда» на 2012-2016 годы;
· создание условий для обеспечения всестороннего развития и воспитания детей и подростков города Салехарда, содействие развитию детского самоуправления, детских объединений и организаций, системы дополнительного образования детей; обеспечение доступности дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями ребенка, создание условий для развития и воспитания детей через мероприятия муниципального уровня, поддержка одаренных детей и молодежи, обеспечение возможности участия детей в окружных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, обеспечение профессионального развития кадров, работающих в системе воспитания и дополнительного образования, а также с одаренными детьми. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая  программа «Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году»;
· создание оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Салехард рациональным и здоровым питанием. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая программа «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард в 2012 году»;
· приведение объектов образования в нормативное технически исправное состояние, отвечающее требованиям санитарно-технической и пожарной безопасности. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая программа «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда в 2012 году»;

· обновление и закрепление кадрового потенциала муниципальной системы образования города Салехарда, создание условий для закрепления квалифицированных педагогических кадров в образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки педагогов; уменьшение количества вакантных ставок педагогических работников в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки педагогов. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая программа «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений» на 2012 - 2014 годы.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

· совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа,  организация обеспечения органов местного самоуправления методическими материалами, нормативными правовыми актами по вопросам муниципальной службы, создание    условий   для  профессионального развития    и    подготовки кадров муниципальной службы, обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала  и повышения эффективности  муниципальной службы.  В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципальной службы  муниципального образования город Салехард в 2011-2013 годах»;
· повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, улучшение качества и доступности муниципальных услуг, ограничение вмешательства муниципалитета в экономическую деятельность субъектов предпринимательства в рамках полномочий органов местного управления. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Административная реформа в муниципальном образовании город Салехард на 2010-2012 годы».
ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

· финансовая, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании. В исполнение поставленных задач принята и реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард на 2011 – 2013 годы»;
· обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Салехарда и реализации права граждан на получение полной и объективной информации экономической и социальной тематики с учетом актуальных потребностей гражданского общества. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Информационное сопровождение деятельности Администрации муниципального образования город Салехард на 2011-2013 годы»;

· повышение качества и доступности получения населением муниципального образования информации о работе органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард, принятых муниципальных правовых актах, социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального образования город Салехард на 2011-2013 годы»;
· развитие в городе Салехарде институтов гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для активизации гражданских инициатив, сотрудничества органов местного самоуправления с некоммерческими организациями, общественными объединениями. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город Салехард» в 2011 - 2013 гг.;
· улучшение условий и охраны труда работников структурных подразделений Администрации города Салехарда. В исполнение поставленных задач приняты и выполняются ведомственные целевые программы «Улучшение условий и охраны труда в Администрации муниципального образования город Салехард» на 2012-2014 годы, «Улучшение условий и охраны труда в департаменте образования Администрации города Салехарда и подведомственных учреждений на 2012-2014 годы»; «Улучшение условий и охраны труда в департаменте финансов Администрации города Салехарда» на 2012-2014 годы; «Улучшение условий и охраны труда в департаменте строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО г. Салехард на 2012-2014 годы»; «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры и сферы молодежной политики города Салехарда» на 2012-2013 годы; «Улучшение условий и охраны труда в управлении по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард и подведомственных учреждений физкультурно-спортивной направленности на 2012-2014 годы».
Финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ
в 2012 году
	№ п/п
	Наименование программы
	Уточненный план за 2012 год, тыс.рублей
	Исполнение за 2012 год, тыс.рублей
	 % исполнения
	Эффективность реализации Программы, %

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы"
	           8 524   
	              8 513   
	99,9
	99,0

	2
	Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования г. Салехард на 2011-2015 годы"
	           5 137   
	              4 145   
	80,7
	76,0

	3
	Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард" на 2011-2013 годы
	           1 000   
	                 750   
	75,0
	76,0

	4
	Муниципальная целевая программа "Проведение капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город Салехард на 2012-2014гг."
	         13 791   
	            10 328   
	74,9
	73,0

	5
	Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы"
	              867   
	                 867   
	100,0
	98,0

	6
	Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 2007-2012 годах"
	         10 550   
	            10 437   
	98,9
	97,0

	7
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Совершенствование и развитие муниципальной службы  муниципального образования город Салехард в 2011-2013 годах"
	              543   
	                 539   
	99,3
	99,0

	8
	Муниципальная целевая программа "Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011-2013 годы"
	           2 669   
	              2 538   
	95,1
	97,0

	9
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Салехарда" на 2012-2016 годы
	         10 363   
	            10 218   
	98,6
	97,0

	10
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы"
	           5 936   
	              5 936   
	100,0
	98,0

	11
	Муниципальная целевая программа "Административная реформа в муниципальном образовании город Салехард на 2010 - 2012 годы"
	              500   
	                 500   
	100,0
	100,0

	12
	Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года"
	              263   
	                      -   
	0,0
	 -

	13
	Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы"
	         17 895   
	            12 594   
	70,4
	72,0

	14
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город Салехард на 2011-2013 годы"
	                30   
	                   29   
	96,7
	85,0

	15
	Муниципальная целевая программа по обеспечению учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде
	           5 062   
	              4 851   
	95,8
	97,0

	16
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" на 2011-2013 годы
	           9 505   
	              4 461   
	46,9
	96,0

	17
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Благоустройство и озеленение территорий города Салехарда" на 2011-2013 годы
	         22 332   
	            21 826   
	97,7
	99,0

	18
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, призванного непригодным для проживания" на 2011-2015 годы
	         50 482   
	            42 728   
	84,6
	40,0

	19
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий города Салехарда" на 2011-2013 годы
	         16 027   
	            13 259   
	82,7
	99,0

	20
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011-2013 годы
	       178 534   
	          165 948   
	93,0
	99,0

	21
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2012-2014 годы
	              200   
	                 200   
	100,0
	99,0

	22
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования город Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы"
	           2 000   
	              1 935   
	96,8
	98,0

	23
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение уровня благоустройства жилищного фонда города Салехард" на 2012-2014 годы
	         48 206   
	            31 544   
	65,4
	72,0

	24
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду при реализации пилотного проекта "Чистый город" в муниципальном образовании город Салехард на 2012-2014 годы"
	              210   
	                 116   
	55,2
	75,0

	25
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса на территории МО г. Салехард в 2012-2014 годах"
	         18 385   
	            14 358   
	78,1
	73,0

	ИТОГО по муниципальным программам
	       429 011   
	          368 620   
	85,9
	88,1

	1
	Ведомственная целевая программа "Культура Салехарда" на 2012 год
	         18 811   
	            18 810   
	100,0
	99,0

	2
	Ведомственная целевая программа "Молодёжь города" на 2012 год
	           4 071   
	              4 071   
	100,0
	98,0

	3
	Ведомственная целевая программа "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании город Салехард на 2012 год"
	              407   
	                 407   
	100,0
	99,0

	4
	Ведомственная целевая программа "Дети Салехарда" на 2011-2013 годы "
	           4 762   
	              4 761   
	100,0
	99,0

	5
	Ведомственная целевая программа "Повышение энергетической эффективности муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе муниципального образования город Салехард на 2010-2012 гг."
	              490   
	                 490   
	100,0
	98,0

	6
	Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" на 2012 год
	           2 060   
	              2 060   
	100,0
	88,0

	7
	Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году"
	           5 176   
	              5 159   
	99,7
	100,0

	8
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2012 год"
	              462   
	                 462   
	100,0
	100,0

	9
	Ведомственная целевая программа "Салехард спортивный на 2012 год"
	         11 440   
	            11 440   
	100,0
	98,0

	10
	Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений культуры муниципального образования город Салехард на 2012 год"
	                80   
	                   80   
	100,0
	100,0

	11
	Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард на 2012 год"
	              920   
	                 920   
	100,0
	86,0

	12
	Ведомственная целевая программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании г. Салехард на 2011 год"
	              848   
	                 848   
	100,0
	100,0

	13
	Ведомственная целевая программа "Информационное сопровождение деятельности Администрации муниципального образования город Салехард на 2011-2013 годы"
	           1 193   
	              1 137   
	95,3
	100,0

	14
	Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального образования город Салехард на 2011-2013 годы"
	           4 357   
	              4 357   
	100,0
	100,0

	15
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы муниципального финансового контроля в муниципальном образовании г. Салехард на 2011-2013 годы"
	           1 121   
	              1 110   
	99,0
	100,0

	16
	Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Салехард" на 2012 год
	       127 933   
	          127 622   
	99,8
	99,0

	17
	Ведомственная целевая программа "Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных участков и технической паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры"
	           3 526   
	                      -   
	0,0
	-

	18
	Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард в 2012 году"
	         18 270   
	            18 270   
	100,0
	100,0

	19
	Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда" в 2012 году
	         50 739   
	            50 615   
	99,8
	100,0

	20
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в МО г. Салехард в 2012 году"
	              187   
	                      -   
	0,0
	-

	21
	Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" в 2012 году
	         17 620   
	            17 620   
	100,0
	99,0

	22
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Администрации муниципального образования город Салехард" на 2012-2014 годы
	              274   
	                 274   
	100,0
	99,0

	23
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в управлении общей политики муниципального образования город Салехард и подведомственных ему бюджетных информационных учреждениях" на 2012-2014 годы
	              128   
	                 121   
	100,0
	100,0

	24
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в департаменте образования Администрации города Салехарда и подведомственных учреждений на 2012-2014 годы"
	           4 113   
	              4 104   
	100,0
	100,0

	25
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в департаменте финансов Администрации города Салехарда" на 2012-2014 годы
	              233   
	                 233   
	100,0
	99,0

	26
	Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на 2012-2014 годы"
	           4 596   
	              4 557   
	99,2
	100,0

	27
	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития землеустройства в МО г. Салехард на 2012-2014 годы"
	           4 156   
	              2 782   
	66,9
	72,0

	28
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в департаменте строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО г. Салехард на 2012-2014 годы"
	              170   
	                   99   
	58,2
	73,0

	29
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры и сферы молодежной политики города Салехарда" на 2012-2013 годы"
	              400   
	                 400   
	100,0
	99,0

	30
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в управлении по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард и подведомственных учреждений физкультурно-спортивной направленности на 2012-2014 годы"
	              200   
	                 200   
	100,0
	100,0

	ИТОГО по ведомственным программам
	       288 743   
	          283 009   
	98,0
	96,6

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ
	       717 754   
	          651 629   
	90,8
	92,7


Выполнение плана финансирования долгосрочных целевых программ

за 2012 год
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Выполнение плана финансирования ведомственных целевых программ

за 2012 год
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По итогам реализации целевых программ за 2012 год реализация основного количества программ (75%) соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. 
ВЫВОД 

по эффективности реализации целевых программ
	Численное значение уровня эффективности, %
	Число программ, ед.
	В % к итогу

	от  90 и выше
	39
	75

	от 50 до 89,99
	12
	23

	менее 49,99
	1
	2 

	Итого
	52
	100 
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Предложения по повышению эффективности отдельных целевых программ:

1. При разработке целевых программ, а также при внесении изменений в утвержденные программы, необходимо устанавливать четкое соотношение между показателями результативности программы и финансовыми затратами на ее реализацию. Показатели результативности должны отражать реальные результаты, которые планируется достичь вследствие реализации программ.
2. Углубленно и детально разрабатывать план мероприятий, необходимых для реализации программы, в частности учитывать реальные финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как при разработке программы, так и в ходе ее реализации.
3. Своевременно вносить изменения в целевые программы в процессе реализации программы в случае изменения планируемых объемов финансирования и значений показателей эффективности реализации целевой программы.
количество программ, ед.








_1433578275.xls
Диаграмма1

		"Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011-2013 годы

		"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, призванного непригодным для проживания" на 2011-2016 годы

		"Повышение уровня благоустройства жилищного фонда города Салехард" на 2012-2014 годы

		"Благоустройство и озеленение территорий города Салехарда" на 2011-2013 годы

		"Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса на территории МО г. Салехард в 2012-2014 годах"

		"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"

		"Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы"

		"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 2007-2012 годах"

		"Проведение капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город Салехард на 2012-2014гг."

		"Развитие муниципальной системы образования города Салехарда" на 2012 - 2016 годы

		Остальные ДМЦП



Продажи

"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории г.Салехарда" на 2011 - 2013 годы"
4%

"Пожарная безопасность МО город Салехард на 2010-2012 годы"
4%

"Повышение безопасности дорожного движения на территории МО город Салехард в 2007-2012 годах"
3%

"Проведение капитального ремонта жилищного фонда МО город Салехард на 2012-2014гг."
3%

165948

42728

31544

21826

14358

13259

12594

10437

10328

10218

35380



Лист1

				Продажи

		"Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011-2013 годы		165948

		"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, призванного непригодным для проживания" на 2011-2016 годы		42728

		"Повышение уровня благоустройства жилищного фонда города Салехард" на 2012-2014 годы		31544

		"Благоустройство и озеленение территорий города Салехарда" на 2011-2013 годы		21826

		"Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса на территории МО г. Салехард в 2012-2014 годах"		14358

		"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"		13259

		"Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы"		12594

		"Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 2007-2012 годах"		10437

		"Проведение капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город Салехард на 2012-2014гг."		10328

		"Развитие муниципальной системы образования города Салехарда" на 2012 - 2016 годы		10218

		Остальные ДМЦП		35380






_1433578278.xls
Диаграмма1

		Городское хозяйство и строительство

		Социальная защита

		Безопасность

		Образование

		Культура и спорт

		Жилищная политика

		Прочие направления

		Местное самоуправление



Продажи

42.4

21

5.2

14.3

8.3

7.2

1.9

0.3



Лист1

				Продажи

		Городское хозяйство и строительство		42.4

		Социальная защита		21

		Безопасность		5.2

		Образование		14.3

		Культура и спорт		8.3

		Жилищная политика		7.2

		Прочие направления		1.9

		Местное самоуправление		0.3

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1
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программы

0.998709526

0.8068911816

0.75

0.7488942064

1

0.9892890995

0.9926335175

0.9509179468

0.9860079128

1

1

0.7037720034

0.9666666667

0.9583168708

0.4693319306

0.9773419309

0.8464006973

0.8272914457

0.929503624

1

0.9675

0.6543583786

0.5523809524

0.7809627414



Лист1

				программы

		1		100%		99.9

		2		81%		80.7

		3		75%		75.0

		4		75%		74.9

		5		100%		100.0

		6		99%		98.9

		7		99%		99.3

		8		95%		95.1

		9		99%		98.6

		10		100%		100.0

		11		100%		100.0

		12		70%		70.4

		13		97%		96.7

		14		96%		95.8

		15		47%		46.9

		16		98%		97.7

		17		85%		84.6

		18		83%		82.7

		19		93%		93.0

		20		100%		100.0

		21		97%		96.8

		22		65%		65.4

		23		55%		55.2

		24		78%		78.1

						Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Салехард" на 2012 год

		Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда" в 2012 году

		Ведомственная целевая программа "Культура Салехарда" на 2012 год

		Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард в 2012 году"

		Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" в 2012 году

		Ведомственная целевая программа "Салехард спортивный на 2012 год"

		Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году"

		Ведомственная целевая программа "Дети Салехарда" на 2011-2013 годы "

		Остальные ВЦП



Продажи

"Социальная поддержка отдельных категорий населения МО город Салехард" на 2012 год
45%

"Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда" в 2012 году
18%

"Культура Салехарда" на 2012 год
7%

"Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО город Салехард в 2012 году"
6%

"Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" в 2012 году
6%

"Салехард спортивный на 2012 год"
4%

"Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году"
2%

"Дети Салехарда" на 2011-2013 годы "
2%

127622

50615

18810

18270

17620

11440

5159

4761

28712



Лист1

				Продажи

		Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Салехард" на 2012 год		127,622

		Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда" в 2012 году		50,615

		Ведомственная целевая программа "Культура Салехарда" на 2012 год		18,810

		Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард в 2012 году"		18,270

		Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда" в 2012 году		17,620

		Ведомственная целевая программа "Салехард спортивный на 2012 год"		11,440

		Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2012 году"		5,159

		Ведомственная целевая программа "Дети Салехарда" на 2011-2013 годы "		4,761

		Остальные ВЦП		28,712
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