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В 2013 году, как и в предыдущие годы, Администрация муниципального образования город Салехард (далее - Администрация города) определяла цели и задачи социально-экономической политики, разрабатывала план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения цели и решения наиболее важных задач были долгосрочные и ведомственные целевые программы. 

Доклад «О ходе реализации муниципальных целевых программ за 2013 год» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Салехарда от 26.12.2012г. №735 «Об утверждении Положения об оценке эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ».

Доклад составлен на основании отчетов о реализации целевых программ по данным муниципальных заказчиков (заказчиков-координаторов) целевых программ.

Долгосрочные и ведомственные целевые программы (далее – целевые программы) в 2013 году направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Салехард (далее - Город):

· Повышение уровня жизни населения;

· Повышение качества предоставления муниципальных услуг;

· Повышение качества образования;

· Повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями;

· Развитие сферы культуры и спорта;

· Снижение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда; 

· Увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение доступным жильем;

· Привлечение инвестиций в экономику города;

· Совершенствование транспортной инфраструктуры;

· Модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

· Поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных    малочисленных народов Севера. 
В соответствии с Решением Городской Думы города Салехарда от 14 декабря 2012 года №98, утвержден перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 
г. Салехард в 2013 году. 
В 2013 году на территории Города были реализованы мероприятия по 57 целевым программам (в 2012 году – 52 программ), из них 25 - долгосрочные целевые программы, 32 - ведомственные целевые программы. На реализацию целевых программ в 2013 году предусматривалось направить из местного бюджета 671 984 тыс. рублей (93,6% к уровню 2012 года). Фактическое финансирование составило 626 853 тыс. рублей или 93,3% от запланированного.
Исполнение целевых программ, тыс. руб.
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В 2013 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся по направлениям: образование – 26%, городское хозяйство и строительство - 23%, социальная защита – 21%, культура и спорт – 9%, безопасность – 9%.
Объем финансирования целевых программ

по направлениям социально-экономического развития
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Финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году, %
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Финансирование ведомственных целевых программ в 2013 году, %
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Исходя из важнейших приоритетов и целей развития, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования города Салехард, исполнение целевых программ направлено на решение следующих задач:
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
· содействие созданию условий для сохранения, восстановления и укрепления здоровья детей и подростков, привитие  навыков здорового образа жизни; обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Дети Салехарда» на 2011 – 2013 годы;

· создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, содействие в устранении или компенсации утраченных физических возможностей, а также интеграция инвалидов в общество. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011-2013 годы»;

· повышение уровня и качества жизни населения; обеспечение социальными выплатами, направленными на снижение бедности всех нетрудоспособных граждан и семей с детьми; обеспечение доступности для населения муниципального образования город Салехард в получении качественных услуг; повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения муниципального образования город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Салехард» на 2013 год.
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО

· создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соответствующих установленным стандартам качества и способствующих формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, включая активизацию населения в реализации своего права на управление общим имуществом многоквартирных домов, разработка градостроительной документации, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение уровня обеспеченности современными строительными объектами социальных сфер. В исполнение поставленных задач приняты и выполняются муниципальные программы «Проведение капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город Салехард» на 2012 - 2014 гг., «Капитальное строительство на территории города Салехард» на 2013 - 2015 годы;

· решение проблем жизнеобеспечения населения, повышение уровня социально-экономического развития поселка Пельвож, развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, повышение уровня благоустройства поселка, обеспечение населения поселка доступным и качественным жильем, создание производственной инфраструктуры, обеспечение социальной защиты населения поселка. В исполнение поставленных задач принята и выполняется долгосрочная муниципальная программа «Социально-экономическое развитие поселка Пельвож» на 2013-2015 годы;

· благоустройство дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Салехарда» на 2011 - 2013 годы;

· снижение энергоемкости муниципального продукта за счет реализации мероприятий Программы за счет повышения эффективности потребления энергии; обеспечение экономии энергии в бюджетной сфере за счет мероприятий, предусмотренных Программой; создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса; активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, ресурсосбережение. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года»;

· организация широкомасштабного информирования населения г. Салехарда по вопросам организации товариществ собственников жилья; вовлечение собственников жилья в управление многоквартирными домами путем преимущественной организации товариществ собственников жилья в многоквартирных домах г. Салехарда; увеличение количества товариществ собственников жилья в многоквартирных домах; совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления в целях создания условий для управления многоквартирными домами, в рамках полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город Салехард на 2011-2013 годы»;

· проведение мероприятий по внедрению раздельного сбора отходов производства и потребления для вовлечения в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, увеличение доли обезвреженных, использованных, переработанных отходов по отношению к захороненным, минимизация негативного воздействия действующих объектов размещения отходов;- недопущение захламления и засорения земель. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа  «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления а МО г. Салехард на период 2013-2015 годов»;

·  текущий и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети города, отвечающей растущим потребностям в перевозке автомобильным транспортом. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети города Салехарда» на 2011-2013 годы;

· повышение уровня благоустройства территории города; приведение в качественное состояние элементов благоустройства города; улучшение санитарного и эстетического состояния города; озеленение территории города; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства города; увеличение протяженности линий уличного освещения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территорий города Салехарда» на 2011-2013 годы;

· повышение качества перевозок на городских маршрутах общего пользования, повышение мобильности малоподвижных групп населения; приобретение и обновление парка подвижного состава муниципальных предприятий и совершенствование их структуры. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда» на 2011-2013 годы;

· создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры посредством разработки соответствующей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, проведение технической инвентаризации и мониторинг состояния муниципального жилищного фонда, определение состава и характеристик общего имущества многоквартирных жилых домов города Салехарда В исполнение поставленных задач приняты и выполняются ведомственные программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы», «Проведение технической инвентаризации и мониторинга муниципального жилищного фонда г.Салехарда на 2013-2015 годы»;

· реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности на территории муниципального образования город Салехард за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. В исполнение поставленных задач принята и выполняется долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при реализации пилотного проекта «Чистый город» в муниципальном образовании город Салехард» на период 2012 - 2014 годов;

· последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и выполняется долгосрочная муниципальная программа «Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард в 2012 - 2014 годах»;

· повышение эффективности использования земельных ресурсов на территории муниципального образования город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая программа «Основные направления развития землеустройства в муниципальном образовании город Салехард на 2012 - 2014 годы»;
· повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование контроля эффективности проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г. Салехард в 2013-2020 годах». 

Жилищная политика:

· обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. В исполнение поставленных задач принята и действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования г. Салехард на 2011-2015 годы»;

· обеспечение населения города Салехарда комфортным жильем, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В исполнение поставленных задач принята и действует муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, призванного непригодным для проживания» на 2011-2015 годы.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

· создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, культурных традиций города как фактора социально-экономического развития, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения и успешная социализация молодежи Салехарда. В исполнение поставленных задач приняты и выполняются ведомственные программы «Культура Салехарда» на 2013 год и «Молодежь города» на 2013 год;

· реализация основных направлений в сохранении и развитии прикладного искусства, пропаганда культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера города.  В исполнение поставленных задач принята и действует ведомственная программа «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании город Салехард» на 2013 год;

· повышение  физической культуры, уровня здоровья и работоспособности различных категорий граждан города Салехарда. В исполнение поставленных задач принята и выполняются программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Салехард в 2013-2015 годах»;

· обеспечение сохранности объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и создание условий для их рационального использования и интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь города. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард» на 2013 год;

· обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, дальнейшее развитие комплекса организационных и психолого-педагогических условий, направленных на стабилизацию и снижение уровня распространения наркомании среди подростков «группы риска» в городе Салехарде. В исполнение поставленных задач принята и действует муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы»;

· формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности, как основы гражданского согласия в муниципальном образовании город Салехард. В исполнение поставленных задач принята и действует долгосрочная муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард» на 2012-2014 годы;
· приведение объектов культуры в нормативное технически исправное состояние, отвечающее требованиям санитарно-технической безопасности. В исполнение поставленных задач приняты и действуют ведомственные целевые программы «Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры города Салехарда» на 2012 - 2013 год, «Ремонт объектов учреждений спортивной направленности на 2013 год».
БЕЗОПАСНОСТЬ

· снижение общего количества совершаемых преступлений на территории муниципального образования город Салехард, снижение общего количества совершаемых правонарушений на территории муниципального образования город Салехард, снижение роста рецидивной преступности, снижение роста преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, борьба с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, повышение безопасности в области дорожного движения,- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в муниципальном образовании город Салехард, организация взаимодействия правоохранительных органов и общественности в предупреждении и пресечении преступлений и правонарушений, недопущение проявлений терроризма, борьба с контрафактной и недоброкачественной продукцией. В исполнение поставленных задач принята и реализуется муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 2013 – 2015 годы»;

· обеспечение противопожарной защиты объектов жилищного фонда, уменьшение количества пожаров и гибели людей в результате пожаров в жилищном фонде.  В исполнение поставленных задач принята и действует муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2013-2015годы»;

· обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры, информационных учреждениях; усиление противопожарной пропаганды и профилактики в области пожарной безопасности среди детей и работников учреждений; приведение состояния пожарной безопасности в муниципальных учреждениях в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности.  В исполнение поставленных задач приняты и действуют ведомственные программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2013 год», «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры на 2013 год», «Обеспечение пожарной безопасности в управлении общей политики муниципального образования город Салехард и подведомственных ему бюджетных информационных учреждениях» на 2012-2014 годы;
· повышение эффективности работы городского звена территориальной подсистемы РСЧС в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. В исполнение поставленных задач принята и действует долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования город Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы».
ОБРАЗОВАНИЕ 

· создание комфортных условий для обучения и воспитания; создание необходимых условий для организации образовательного процесса; повышение качества образования; достижение высокого уровня учебных и внеурочных заданий. В исполнение поставленных задач принята и выполняется долгосрочная муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Салехарда» на 2012-2016 годы;

· развитие организационных, социальных, правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих укрепление системы оздоровления и отдыха детей и подростков; оказание государственной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, достигшим индивидуальных успехов в учебе, творчестве, спорте, социальных инициативах, в обеспечении отдыха и оздоровления; улучшение работы пришкольных оздоровительных лагерей МОУ; организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие, развитие творческого потенциала. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Организация отдыха и оздоровления детей города Салехарда в каникулярное время на 2013 год»;

· создание условий для обеспечения всестороннего развития и воспитания детей и подростков города Салехарда, содействие развитию детского самоуправления, детских объединений и организаций, системы дополнительного образования детей; обеспечение доступности дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями ребенка, создание условий для развития и воспитания детей через мероприятия муниципального уровня, поддержка одаренных детей и молодежи, обеспечение возможности участия детей в окружных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, обеспечение профессионального развития кадров, работающих в системе воспитания и дополнительного образования, а также с одаренными детьми. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая  программа «Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2013 году»;

· создание оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Салехард рациональным и здоровым питанием. В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная целевая программа «Совершенствование организации горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард» на 2013-2015 годы;
· приведение объектов образования в нормативное технически исправное состояние, отвечающее требованиям санитарно-технической и пожарной безопасности. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая программа «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда в 2013 году»;

· обновление и закрепление кадрового потенциала муниципальной системы образования города Салехарда, создание условий для закрепления квалифицированных педагогических кадров в образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки педагогов; уменьшение количества вакантных ставок педагогических работников в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки педагогов. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная целевая программа «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений» на 2012 - 2014 годы.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

· совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа,  организация обеспечения органов местного самоуправления методическими материалами, нормативными правовыми актами по вопросам муниципальной службы, создание    условий   для  профессионального развития    и    подготовки кадров муниципальной службы, обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала  и повышения эффективности  муниципальной службы.  В исполнение поставленных задач принята и выполняется муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципальной службы  муниципального образования город Салехард в 2011-2013 годах»;
· создание нормативно-правовой базы противодействия коррупции в Администрации муниципального образования город Салехард, повышения профессионального уровня муниципальных служащих, способствование достижения максимальной прозрачности механизмов муниципальной власти, повышение роли средств массовой информации антикоррупционной политики, мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики, информирования общества о ходе реализации антикоррупционной деятельности. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Противодействие коррупции в Администрации МО г. Салехард» на 2013 год;

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

· финансовая, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании. В исполнение поставленных задач принята и реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард на 2011 – 2013 годы»;

· обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Салехарда и реализации права граждан на получение полной и объективной информации экономической и социальной тематики с учетом актуальных потребностей гражданского общества. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Информационное сопровождение деятельности Администрации муниципального образования город Салехард на 2011-2013 годы»;

· повышение качества и доступности получения населением муниципального образования информации о работе органов местного самоуправления муниципального образования город Салехард, принятых муниципальных правовых актах, социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального образования город Салехард на 2011-2013 годы»;
· развитие в городе Салехарде институтов гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для активизации гражданских инициатив, сотрудничества органов местного самоуправления с некоммерческими организациями, общественными объединениями. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город Салехард» в 2011 - 2013 гг.;
· упорядочение объектов благоустройства в пределах границ муниципального образования город Салехард, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, улучшение условий труда сотрудников муниципальных учреждений, улучшение доступности и качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и предприятиями. В исполнение поставленных задач принята и выполняется ведомственная программа «Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образовании город Салехард» в 2013 году.;
· улучшение условий и охраны труда работников структурных подразделений Администрации города Салехарда. В исполнение поставленных задач приняты и выполняются ведомственные целевые программы «Улучшение условий и охраны труда в Администрации муниципального образования город Салехард» на 2012-2014 годы, «Улучшение условий и охраны труда в департаменте образования Администрации города Салехарда и подведомственных учреждений на 2012-2014 годы»; «Улучшение условий и охраны труда в департаменте финансов Администрации города Салехарда» на 2012-2014 годы; «Улучшение условий и охраны труда в департаменте строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО г. Салехард на 2012-2014 годы»; «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры и сферы молодежной политики города Салехарда» на 2012-2013 годы; «Улучшение условий и охраны труда в управлении по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард и подведомственных учреждений физкультурно-спортивной направленности на 2012-2014 годы»; «Улучшение условий и охраны труда в управлении общей политики Администрации муниципального образования город Салехард и подведомственных ему бюджетных информационных учреждений на 2013-2014 годы», "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, находящихся в ведении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Салехард" на 2013-2015 годы.

Финансирование муниципальных целевых программ

в 2013 году
	
	
	
	
	
	(тыс.рублей)

	№ п/п
	Показатели результативности целевых программ по МО г. Салехард
	Уточненный план за 2013 год
	Исполнение за 2013 год
	Уровень достижения показателя, %
	Эффективность реализации Программы, %

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 2013 - 2015 годы"
	         7 846   
	        7 819   
	99,7
	100,0

	2
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования г. Салехард" на 2011-2015 годы
	         1 880   
	        1 803   
	95,9
	88,0

	3
	Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Салехард" на 2011-2013 годы
	         1 000   
	           750   
	75,0
	85,0

	4
	Муниципальная целевая программа "Проведение капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования город Салехард на 2012-2014гг."
	         2 698   
	        2 102   
	77,9
	96,0

	5
	Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы"
	            316   
	           286   
	90,5
	97,0

	6
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард в 2013-2020 годах"
	       12 405   
	      12 201   
	98,4
	88,0

	7
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Совершенствование и развитие муниципальной службы  муниципального образования город Салехард в 2011-2013 годах"
	            362   
	           303   
	83,8
	99,0

	8
	Муниципальная целевая программа "Реабилитация и социальная адаптация инвалидов на 2011-2013 годы"
	         3 016   
	        1 326   
	44,0
	76,0

	9
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Салехарда" на 2012-2016 годы
	         7 630   
	        5 858   
	76,8
	85,0

	10
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012-2014 годы"
	                -   
	               -   
	0,0
	0,0

	11
	Долгосрочная муниципальная целевая программа на 2013 - 2015 годы "Совершенствование организации горячего питания учащихся образовательных учреждений муниципального образования город Салехард"
	       12 358   
	      11 987   
	97,0
	87,0

	12
	Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года"
	            223   
	             35   
	15,9
	45,0

	13
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2013-2015 годы"
	       29 219   
	      28 956   
	99,1
	94,0

	14
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Создание благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в муниципальном образовании город Салехард на 2011-2013 годы"
	                -   
	               -   
	0,0
	0,0

	15
	Долгосрочная муниципальная целевая программа " Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард в 2012 - 2014 годах"
	       11 501   
	      11 362   
	98,8
	99,0

	16
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Салехарда" на 2011-2013 годы
	         7 850   
	        7 608   
	96,9
	100,0

	17
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Благоустройство и озеленение территорий города Салехарда" на 2011-2013гг.
	       31 580   
	      29 680   
	94,0
	100,0

	18
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, призванного непригодным для проживания" на 2011-2015 годы
	       11 948   
	      11 948   
	100,0
	50,0

	19
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Салехарда" на 2011 - 2013 годы"
	       10 844   
	      10 844   
	100,0
	100,0

	20
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011-2013 годы
	       60 716   
	      59 309   
	97,7
	100,0

	21
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард" на 2012-2014 годы
	            130   
	           130   
	100,0
	100,0

	22
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения и территорий муниципального образования город Салехард от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2012-2014 годы"
	         4 506   
	        4 375   
	97,1
	98,0

	23
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Социально-экономическое развитие поселка Пельвож"
	         9 956   
	        9 676   
	97,2
	100,0

	24
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду при реализации пилотного проекта "Чистый город" в муниципальном образовании город Салехард на 2012-2014 годы"
	            400   
	           400   
	100,0
	100,0

	25
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Капитальное строительство на территории МО г.Салехард"на 2013-2015 годы
	         2 163   
	        1 442   
	66,7
	100,0

	26
	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в МО г. Салехард на период 2013-2015 годов"
	            631   
	           532   
	84,3
	76,0

	27
	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Салехард в 2013-2015 годах"
	       12 427   
	      12 427   
	100,0
	100,0

	ИТОГО по муниципальным программам
	     243 604   
	    233 159   
	95,7
	90,5

	1
	Ведомственная целевая программа "Культура Салехарда" на 2013 год
	       13 692   
	      13 592   
	99,3
	99,0

	2
	Ведомственная целевая программа "Молодёжь города" на 2013 год
	         2 958   
	        2 942   
	99,5
	98,0

	3
	Ведомственная целевая программа "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании город Салехард на 2013 год"
	            216   
	           216   
	100,0
	100,0

	4
	Ведомственная целевая программа "Дети Салехарда" на 2011-2013 годы "
	         4 032   
	        3 999   
	99,2
	100,0

	5
	Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" на 2013 год
	         2 750   
	        2 682   
	97,5
	100,0

	6
	Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда в 2013 году"
	         8 509   
	        8 289   
	97,4
	100,0

	7
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2013 год"
	         4 716   
	        2 824   
	59,9
	72,0

	8
	Ведомственная целевая программа "Салехард спортивный на 2013 год"
	                -   
	               -   
	0,0
	0,0

	9
	Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений культуры муниципального образования город Салехард на 2013 год"
	         1 389   
	        1 388   
	99,9
	99,0

	10
	Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия муниципального образования город Салехард на 2013 год"
	            980   
	           980   
	100,0
	100,0

	11
	Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры на 2012-2013 год"
	       12 226   
	      12 224   
	100,0
	100,0

	12
	Ведомственная целевая программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании г. Салехард" на 2011-2013 гг."
	            763   
	           763   
	100,0
	100,0

	13
	Ведомственная целевая программа "Информационное сопровождение деятельности Администрации муниципального образования город Салехард на 2011-2013 годы"
	            537   
	           537   
	100,0
	100,0

	14
	Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального образования город Салехард на 2011-2013 годы"
	         1 318   
	        1 318   
	100,0
	100,0

	15
	Ведомственная целевая программа "Развитие системы муниципального финансового контроля в муниципальном образовании г. Салехард на 2011-2013 годы"
	         1 159   
	        1 159   
	100,0
	100,0

	16
	Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Салехард" на 2013 год
	     125 993   
	    125 750   
	99,8
	100,0

	17
	Ведомственная целевая программа "Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных участков и технической паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры"
	                -   
	               -   
	0,0
	0,0

	18
	Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей и учащейся молодежи города Салехарда в оздоровительных лагерях  и санаторно-курортных учреждениях за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа" на 2013 год
	         1 360   
	        1 360   
	100,0
	100,0

	19
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в управлении общей политики муниципального образования город Салехард и подведомственных ему бюджетных информационных учреждениях" на 2012-2014 годы
	            228   
	           202   
	88,8
	100,0

	20
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в управлении общей политики муниципального образования город Салехард и подведомственных ему бюджетных информационных учреждениях" на 2013-2014 годы
	                6   
	               6   
	100,0
	100,0

	21
	Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда" в 2013 году
	     160 982   
	    129 891   
	80,7
	100,0

	22
	Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" в 2012-2014 годах
	              41   
	             41   
	100,0
	100,0

	23
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Администрации муниципального образования город Салехард" на 2012-2014 годы
	            241   
	           241   
	100,0
	98,0

	24
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в департаменте образования Администрации города Салехарда и подведомственных учреждений на 2012-2014 годы"
	         3 431   
	        2 889   
	84,2
	73,0

	25
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в департаменте финансов Администрации города Салехарда" на 2012-2014 годы
	            119   
	           119   
	100,0
	100,0

	26
	Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на 2012-2014 годы"
	         4 173   
	        3 837   
	91,9
	100,0

	27
	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития землеустройства в МО г. Салехард на 2012-2014 годы"
	         9 096   
	        9 096   
	100,0
	75,0

	28
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в департаменте строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации МО г. Салехард на 2012-2014 годы"
	                -   
	               -   
	0,0
	0,0

	29
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры и сферы молодежной политики города Салехарда" на 2012-2013 годы"
	            598   
	           563   
	94,1
	100,0

	30
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в управлении по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард и подведомственных учреждений физкультурно-спортивной направленности на 2012-2014 годы"
	            160   
	           160   
	100,0
	100,0

	31
	Ведомственная целевая программа "Ремонт объектов учреждений спортивной направленности на 2013 год"
	       14 642   
	      14 642   
	100,0
	100,0

	32
	Ведомственная целевая программа "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования город Салехард" в 2013 году
	       51 740   
	      51 740   
	100,0
	100,0

	33
	Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции в Администрации муниципального образования город Салехард" на 2013 год
	            172   
	             97   
	56,3
	99,0

	34
	Ведомственная целевая программа "Проведение технической ивентаризации и мониторинга  муниципального жилищного фонда города Салехарда на 2013-2015 годы"
	              57   
	             57   
	100,0
	100,0

	35
	Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, находящихся в ведении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования город Салехард" на 2013-2015 годы
	              98   
	             91   
	92,9
	99,0

	ИТОГО по ведомственным программам
	     428 381   
	    393 694   
	91,9
	94,9

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ
	     671 984   
	    626 853   
	93,3
	92,9


Выполнение плана финансирования долгосрочных целевых программ

за 2013 год, в %
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Выполнение плана финансирования ведомственных целевых программ

за 2013 год, в %
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По итогам реализации целевых программ за 2013 год реализация основного количества программ (79%) соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. 
ВЫВОД 

по эффективности реализации целевых программ
	Численное значение уровня эффективности, %
	Число программ, ед.
	В % к итогу
	Объем финансирования, тыс.рублей

	от  90 и выше
	45
	79
	           565 603

	от 50 до 89,99
	11
	19
	             61 215   

	менее 49,99
	1
	2 
	                    35   

	Итого
	57
	100 
	           626 853   
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Предложения по повышению эффективности отдельных целевых программ:
1. При разработке целевых программ, а также при внесении изменений в утвержденные программы, необходимо устанавливать четкое соотношение между показателями результативности программы и финансовыми затратами на ее реализацию. Показатели результативности должны отражать реальные результаты, которые планируется достичь вследствие реализации программ.
2. Углубленно и детально разрабатывать план мероприятий, необходимых для реализации программы, в частности учитывать реальные финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как при разработке программы, так и в ходе ее реализации.
3. Своевременно вносить изменения в целевые программы в процессе реализации программы в случае изменения планируемых объемов финансирования и значений показателей эффективности реализации целевой программы.
количество программ, ед.
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Диаграмма1

		Городское хозяйство и строительство

		Социальная защита

		Безопасность

		Образование

		Культура и спорт

		Жилищная политика

		Прочие направления

		Местное самоуправление



Продажи

Местное самоуправление
0, 1%

22.7

20.9

9.2

26.4

9.4

2.2

9.6

0.1
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				Продажи

		Городское хозяйство и строительство		22.7

		Социальная защита		20.9

		Безопасность		9.2

		Образование		26.4

		Культура и спорт		9.4

		Жилищная политика		2.2

		Прочие направления		9.6

		Местное самоуправление		0.1

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год



План

Факт

717754

651629

671984

626853
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				План		Факт		Ряд 3

		2012 год		717,754		651,629		2

		2013 год		671,984		626,853		2

		Категория 3		3.5		1.8		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		Остальные ВЦП (28 программ)

		"Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры на 2012-2013 год"

		"Ремонт объектов учреждений спортивной направленности на 2013 год"

		"Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования город Салехард" в 2013 году

		"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Салехард" на 2013 год

		"Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда" в 2013 году



Ряд 1

18

3

4

13

32

33
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				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		Остальные ВЦП (28 программ)		18

		"Ремонт объектов муниципальных учреждений культуры на 2012-2013 год"		3

		"Ремонт объектов учреждений спортивной направленности на 2013 год"		4		1.8		3

		"Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования город Салехард" в 2013 году		13

		"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Салехард" на 2013 год		32		2.4		2

		"Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда" в 2013 году		33

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1465651104.xls
Диаграмма1

		Остальные ДЦП (18 программ)

		"Социально-экономическое развитие поселка Пельвож"

		"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2011-2015 годы

		" Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард в 2012 - 2014 годах"

		"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Салехард в 2013-2015 годах"

		"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" на 2011-2013 годы

		"Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2013-2015 годы"

		"Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2011-2013 годы

		"Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011-2013 годы



Столбец1

20

4.1499933521

5.1244440441

4.8726823557

5.3298850131

4.6509433558

12.4190995767

12.728333269

25.4373662382
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				Столбец1

		Остальные ДЦП (18 программ)		20

		"Социально-экономическое развитие поселка Пельвож"		4

		"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2011-2015 годы		5

		" Повышение качества оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Салехард в 2012 - 2014 годах"		5

		"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Салехард в 2013-2015 годах"		5

		"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" на 2011-2013 годы		5

		"Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2013-2015 годы"		12

		"Благоустройство и озеленение территории города Салехарда" на 2011-2013 годы		13

		"Развитие транспортного комплекса на территории города Салехарда" на 2011-2013 годы		25
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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		Эффективность от 90 до 100%		45

		Эффективность от 50 до 90%		11

		Эффективность менее 50%		1

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






