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Администрация

муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	29 июля 2011 года 
	                                                  № 350


Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Салехард на 2011-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта 2006 года № 129-А «О плане реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 32 Устава муниципального образования город Салехард, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2011-2020 годы».

2. Управлению общей политики Администрации города (А.И.Беляев) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города 






        Ю.А.Линк 









УТВЕРЖДЕНА









постановлением Администрации 









города Салехарда









от 29 июля 2011 года № 350






Паспорт программы

	Наименование Программы
	Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2011-2020 годы»

	Основание для разработки Программы
	1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2.Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»
4.Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.11.2010 № 383-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
5.Устав муниципального образования город Салехард

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования город Салехард

	Разработчик Программы
	Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард.

Муниципальное учреждение «Салехардская дирекция единого заказчика»

	Цель Программы
	· Повышение качества коммунальных услуг
· Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры
· Улучшение экологической ситуации на территории  города
· Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры

	Задачи Программы
	- Повышение эффективности функционирования коммунальных систем

- Развитие системы коммунальной инфраструктуры города Салехарда, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с документами территориального планирования,

- определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

- Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории города Салехарда

- Снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры

- Проведение мероприятий по ресурсосбережению с установкой приборов учета коммунальных ресурсов

- Улучшение экологической ситуации на территории города Салехарда

- Обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры города
- Определение источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
- Привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс

- Проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на подключение и надбавки к тарифам на соответствующие услуги

	Сроки и этапы реализации Программы
	2011-2020 годы

	Важнейшие целевые показатели Программы
	По системам коммунальной инфраструктуры в целом:

- устранение критического уровня износа основных фондов и снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
По системам водоснабжения:

сокращение количества ветхих сетей, нуждающихся в замене
По системам водоотведения:

По системам теплоснабжения: 

сокращение количества ветхих сетей, нуждающихся в замене
сокращения уровня износа оборудования котельных
сокращение обоснованного уровня потерь тепловой энергии 

	Основные направления реализации мероприятий
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы в 2011-2020 годах составит 6116,31 млн. рублей:
Всего по программе
Из них (средства окружного бюджета)

Из них (средства муниципального образования)

2011 год – 926,80 млн. рублей;

880,46 млн. руб.

46,34 млн. руб.

2012 год – 929,67 млн. рублей;

883,19 млн. руб.

46,48 млн. руб.

2013 год – 769,73 млн. рублей;

731,23 млн. руб.

38,5 млн. руб.

2014 год- 1166,42 млн. рублей;

1108,1 млн. руб.

58,32 млн. руб.

2015 год – 930,77 млн. рублей;

887,23 млн. руб.

43,54 млн. руб.

2016 год – 901,92 млн. рублей;

856,82 млн. руб.

45,1 млн. руб.

2017 год – 350 млн. рублей;

332,5 млн. руб.

17,5 млн. руб.

2018 год- 13 млн. рублей;

12,35 млн. руб.

0,65 млн. руб.

2019 год – 0

2020 год – 128 млн. рублей

121,6 млн. руб.

6,4 млн. руб.



	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2011-2020 годы» определяются с помощью целевых индикаторов


Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов.

Реализация политики энергосбережения на территории города Салехарда, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета города. 

В настоящее время город Салехард динамично развивается. Ведется строительство и сдается в эксплуатацию большое количество жилых и административных зданий, требующих обеспечения этих объектов инженерной инфраструктурой в районе их строительства.
На сегодняшний день в целом состояние объектов коммунального хозяйства характеризуется высокой степенью износа (в среднем – 43%), что является главной проблемой, в значительной степени влияющей на возможность обеспечения потребителей коммунальными услугами нормируемого качества, надежностью обеспечения, увеличением сверхнормативных потерь в результате хищения поставляемых энергоресурсов, а также влияет на перспективное развитие объектов коммунального хозяйства, необходимое для присоединения новых потребителей.
Кроме того, в городских объектах потребления коммунальных услуг на данный момент, в результате реорганизации, банкротства организаций, осуществляющих строительство, либо отсутствия возможности определения собственников объектов данных хозяйств, при наличии подключенных коммунально-бытовых потребителей на условиях транзита через вышеуказанные объекты, предприятие несет убытки, связанные с эксплуатацией выявленных и закрепленных в эксплуатацию, до определения собственника, бесхозных объектов.
В течение последних 5 лет в городе Салехарде значительно увеличились темпы строительства объектов недвижимости (в основном многоэтажные жилые дома), объектов коммунально-бытовой сферы, идет широкое развитие малого и крупного бизнеса, что в свою очередь ведет к увеличению потребления электрической энергии. 

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса города Салехарда, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, объектов социальной сферы и экономики.
Электроснабжение
Энергосистема города Салехарда в современном виде была сформирована около 5 лет назад. Существующая система электроснабжения города является автономной, то есть отсутствует транзит электрической энергии из других энергосистем. Потребители города получают электропитание исключительно от собственных источников – 3-х муниципальных электростанций (ДЭС-1, ДЭС-2 и ГТЭС-3). Электроснабжение города осуществляется от двух подстанций 6/35 кВ и одной - 35/6 кВ. Все электростанции и подстанции эксплуатируются МП «Салехардэнерго». 

Надежное и бесперебойное снабжение потребителей города Салехарда электрической энергией является первоочередной задачей Администрации города Салехарда в условиях продолжительного зимнего периода и ограниченного естественного освещения  во время полярной ночи.

Общая протяженность линий электрической передачи, находящихся в эксплуатации составляет 606,447 км из них: линии 6 кВ – 252,08 км, линии 0,4 кВ – 324,86 км. Рост энергопотребления города и количества подключаемых объектов капитального строительства, опережающие темпы модернизации сетей, а также значительный износ линий, срок эксплуатации сетей в которых составляет 30 лет и более, требуют проведения мероприятий, направленных на модернизацию электросетевого хозяйства МП «Салехардэнерго».
Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий города осуществляется от 32 котельных МП (без учета котельных, предназначенных для технологических нужд КОС-14000 и ВОС-15000). Большая часть вырабатываемого тепла используется в системах отопления зданий города. Незначительное количество тепловой энергии используется в системах приточной вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения. Централизованным горячим водоснабжением охвачены только 3-5-ти этажные жилые дома центральной части города (район Центра, в основном от котельной № 36), а также несколько наиболее теплоемких общественных зданий (приготовление воды для горячего водоснабжения осуществляется в водоподогревателях, установленных в ИТП зданий). В остальных зданиях горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных газовых или электрических водоподогревателей.

Тепловые сети города выполнены из стальных трубопроводов. Прокладка теплосетей в жилищно-коммунальной застройке – подземная и надземная. Общая протяженность тепловых сетей города составляет порядка 155,217 км. Из них 32,028 км не находятся на балансе муниципальной собственности и являются бесхозными.

Часть надземных тепловых сетей проложена в деревянных коробах с изоляцией из минеральной ваты с рубероидом, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены. В последние годы почти все вновь вводимые тепловые сети выполняются в оцинкованном кожухе в пенополиуретановой теплоизоляции. По данным теплоизолирующие свойства пенополиуретановой (ППУ) изоляции значительно превосходят материалы, применявшиеся при тепловой изоляции трубопроводов ранее. Намокание минеральной тепловой изоляции вызывает увеличение тепловых потерь до 8 раз от нормативных значений. Изоляция ППУ не подвержена намоканию, а фактические тепловые потери трубопроводов в ППУ зачастую ниже нормативных значений.

Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей котельных города неудовлетворительное, что объясняется, в основном, значительным сроком их эксплуатации, низким качеством теплоизоляции, а также недостаточной очисткой воды на ряде котельных

Часть подземных сетей находится в затопленном состоянии (проникновение поверхностных вод с рельефа, скопление воды при порывах трубопроводов, повышение уровня грунтовых вод, вода от растепления вечномерзлых грунтов), что приводит к значительным потерям тепловой энергии и сокращению сроков службы трубопроводов, к проседанию сетей теплоснабжения, что приводит к разрушению вертикальной планировки рельефа и т.д. Поэтому приходится проводить осушение непроходных каналов сетей, тратя на это значительные средства.
Водоснабжение
В настоящее время водоснабжение города Салехарда осуществляется за счет подземных вод с двух водозаборов: 

· городской водозабор (станция 2-ого подъёма) находится в черте города, на его юго-восточной окраине, эксплуатируется на протяжении 30-ти лет.

8 эксплуатационных скважин общей максимальной производительностью ≈5800 м3/сут, из них 5 скважин пробурены в период 1999-2001 гг.; 3 новые скважины, общей максимальной производительностью ≈2300 м3/сут, пробурены в конце 2006 года. При этом качество воды из подземных источников городского водозабора оставляет желать лучшего: превышение ПДК отмечено по таким показателям, как мутность, окисляемость, содержание железа, марганца, аммиака (содержание железа в большинстве скважин составляет от 20 до 40 мг/дм3, а в отдельных скважинах достигает 50-60 м/дм3 при ПДК – 10 мг/дм3; содержание марганца колеблется от 2 до 3 мг/дм3 при ПДК – 1,0 мг/дм3). При таком качестве исходной воды существующая проектная схема очистки на городской водоочистительной станции ВОС-5000 неэффективна и не обеспечивает требуемого качества воды по содержанию железа и марганца. Достаточно эффективная очистка воды до нормативных значений по железу достигается при суммарной производительности городских водозаборных сооружений не более 2500-3000 м3/сут. Но и при этом для технологического процесса очистки воды до нормативных значений необходимы большие финансовые и трудозатраты. Проектная схема очистки, упрощённая аэрация и обезжелезивание на установке «Деферрит» работает при содержании железа в исходной воде не более 10 мг/дм3 и не предполагает очистку воды от соединений марганца.

В настоящее время производительность городского водозабора искусственно снижена до 1500-2500 м3/сут (в постоянной работе находятся 2-3 скважины с наименьшим содержанием железа), при этом следует учесть, что ВОС-5000 подпитывается дополнительно с Корчаг (до 1000-1500 м3/сут).

Кроме этого на городском водозаборе в зоне санитарной охраны 2-го пояса расположены городские постройки (жилые дома, септики, полигон хранения ТБО, база АИС и т.д.). Мониторинг имеющихся данных по качественному составу подземных вод в совокупности с техническим состоянием скважин (фильтры большинства скважин находятся в аварийном состоянии) не только не дает возможности эксплуатировать его в полном объёме, но и нет гарантированной уверенности в бесперебойной работе скважин. Следовательно, городской водозабор не может рассматриваться как основной источник, а только лишь как резервный и вспомогательный к водозабору на м. Корчаги. В перспективе согласно Генплану городской водозабор подлежит ликвидации, а городская водоочистительная станция ВОС-5000 переводу в разряд автоматизированной насосно-повысительной станции;

· водозабор на мысе Корчаги – основной источник водоснабжения - расположен на правом берегу реки Обь в 10 км от города.

26 эксплуатационных скважин общей максимальной производительностью ≈14000-14500 м3/сут., из них 5 - временные (сезонные) скважины, введённые в эксплуатацию в конце 2006 года и имеющие максимальную производительность ≈3500-3800 м3/сут. С апреля по июль месяц сезонные скважины находятся в состоянии консервации, при этом общая производительность водозабора снижается до 10500-11000 м3/сут. Работая на пределе своей технической возможности при максимальных производительностях и отсутствии в работе сезонных скважин, а также учитывая техническое состояние некоторых скважин водозабора, временный выход из строя скважин (особенно высокодебитных) в любой момент может привести к достаточно резкому снижению производительности водозабора, следовательно, усугубит положение с водоснабжением в городе (особенно в период пиковых нагрузок, когда водопотребление достигает более 15000 м3/сут.). Закрытие на сегодняшний день городского водозабора невозможно, т. к. демонтаж временных скважин на водозаборе мыса Корчаги (5 штук производительностью ≈3500 м3/сут) приведёт к снижению запасов артезианских вод на Корчагах до 10500-11000 м3/сут., а среднесуточное водопотребление города Салехарда на сегодняшний день составляет 11500-12500 м3/сут, в пиковые нагрузки – до 15300 м3/сут (данные 1 квартала 2007г.).

Технология очистки воды на водоочистительной станции ВОС-15000, упрощённая аэрация и обезжелезивание на установке «Деферрит» на сегодняшний день морально устарела и не позволяет довести качество воды до нормативных показателей по содержанию марганца, а порой и по содержанию железа, т.к. подземные воды из водозаборных сооружений м. Корчаги по своему составу близки к поверхностной воде из р. Обь. Проектная же схема предназначена для очистки только подземных вод и не предполагает очистку воды (даже артезианской) от марганца.
Водоотведение
В настоящее время на первой очереди КОС 14000 происходит очистка стоков только от канализационного коллектора города Салехард (около 5 000 м3/сутки). Стоки от ассенизационных машин (около 3 500 м3/сутки) сбрасываются после механической очистки (решетки, дробилки) в лагуны отстойники и далее в реку Васьюган. Приняв стоки на КОС 14000 с большим содержанием нефтепродуктов, жиров и т. д., привозимых ассенизационным автотранспортом на станцию слива мы убьем всю микрофлору, накопленную за несколько лет. 
После первой очереди КОС 14000 очищенные стоки имеют превышения по 6 из 10 показателей. Достраиваемая вторая очередь КОС 14000 тоже не решает эту проблему. Необходима модернизация 1 и 2 очереди с доведением качества очищенных стоков до требований рыбохозяйственного водоёма 1 категории. Также сброс очищенных сточных вод по проекту и факту производится на рельеф перед рекой Васьюган, а по требованиям регламентирующей документации должен осуществляться в водный объект, в реку Васьюган.

Для приведения очищенных сточных вод к нормативам разрешенного сброса в рыбохозяйственный водоём 1 категории разработан проект реконструкции.
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего улучшение качества жизни населения и развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках окружной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на период до 2020 года» (далее - Программа). Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии жилищного и социально значимого фонда, инженерной инфраструктуры и улучшении облика столицы ЯНАО.
Основной целью органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды является создание и сохранение благоприятной окружающей среды, предотвращение вредных последствий хозяйственной деятельности в интересах обеспечения здоровья и активного долголетия настоящих и будущих поколений и, в конечном итоге, достижение экологической безопасности.

В муниципальном образовании город Салехард, как и в Российской Федерации, в целом, твердые бытовые отходы (далее ТБО) вывозятся на полигон для захоронения. Наряду с потерей земельной площади увеличение количества полигонов для захоронения ведет к увеличению неуправляемой миграции отходов в окружающую среду, нанося ей тем самым значительный ущерб.

В настоящее время на территории городского округа город Салехард деятельностью  по сбору, переработке и утилизации отходов осуществляют такие предприятия как: МП «Салехардремстрой», ЗАО «Ямал-глобал», ИП «Лукашов», ООО «Люминофор».

На территории городского округа имеется действующий полигон для ТБО общей площадью 5,69 га, расположенный в районе 8 км автодороги Салехард - Аксарка. Полигон ТБО (1-я очередь) был введен в эксплуатацию в 1998 году, расчетный срок эксплуатации – 10 лет. В связи с тем, что фактически размещенное количество отходов превысило расчетную вместимость объекта, была увеличена мощность полигона для ТБО (1-я очередь), путём отсыпки на максимальную высоту (12 м), предусмотренную проектом. 

По состоянию на конец 2008 года фактическая высота отсыпки (в уплотненном состоянии) составляла 6 м. 

На полигоне для ТБО (1-я очередь) в 2009 году было принято на захоронение 80,71 тыс. м3 отходов, в том числе от населения – 53,2 тыс. м3.

В 1 квартал 2010 года принято на захоронение 19,2 тыс. м3 отходов, в том числе от населения – 13,5 тыс. м3.

В настоящее время полигон для ТБО (1-я очередь) исчерпал свою мощность, так как проектная мощность составляла 121,8 тыс.т, фактически же на полигоне уже хранится 169,5 тыс.т. бытовых отходов.

В связи с  чем необходимо внедрение новых технологий по переработки и утилизации твердых бытовых отходов, а также обустройство полигона для ТБО с более значительно мощностью. 
Проект строительства полигона для ТБО (2-я очередь) площадью 7,625 га и сроком эксплуатации – 10 лет находится на рассмотрении в Правительстве ЯНАО для включения в перечень строек и объектов Адресной инвестиционной программы ЯНАО на 2011 год. 
На территории муниципального образования в летний период текущего года (июль-август) вступает в стадию реализации ведомственная целевая Программа «Расчистка водоохраной зоны реки Полуй в границах муниципального образования город Салехард в 2011 году», она направлена на улучшение экологической обстановки в водоохраной зоне реки Полуй, обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, сохранение и восстановление природных систем, обеспечение экологической безопасности города, улучшение  качества жизни. Но, учитывая масштабы данного проекта и ликвидацию мест произвольно-образованных в результате складирования  отходов производства и потребления, строительного  мусора металлолома, расположенного на земельном участке берега реки Полуй, необходимо введение в эксплуатацию нового полигона для ТБО (3-я очередь), в настоящее время на стадии разработки находится документация по формированию технического задания на полигон ТБО (3-я очередь).
Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи, поскольку они:

- входят в число приоритетов для формирования окружных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого развития качества жизни населения;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия региональных органов власти;

- не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят системный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и облик столицы.
Администрацией города Салехарда прилагается немало усилий по ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда: в 2008 году было отселено квартир общей площадью  4 441,7 кв.м., в 2009 году - 5459,7 кв.м., в 2010 году - 2 244,2 кв.м.  Несмотря на положительные тенденции, наметившиеся в решении проблемы ветхого и аварийного жилья за последние годы, существует острая необходимость продолжения реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2011- 2015 годы.

Общее количество жилых домов с износом более 65% в муниципальном образовании на 01.01.2011 составило 137 788,4 кв.м., в том числе находящегося в муниципальной собственности - 60 596,1 кв.м.

В рамках данной Программы планируется отселить порядка 1 586 семей из ветхого и аварийного жилищного фонда и снести 311 домов, в том числе: 2011 год - 66 домов, 2012 год - 61 дом, 2013 год - 80 домов, 2014 год - 69 домов, 2015 год - 35 домов.

В целях обеспечения электроснабжением застроек новых территорий и приведения в соответствие качества электроснабжения необходимо организовать следующие проекты: 
	№ п/п
	Наименование объектов строительства
	Обоснование строительства объектов энергоснабжения по реализации программы развития инфраструктуры города

	1. 
	инженерное обеспечение жилого комплекса по ул. Республики в квартале № 25, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	При строительстве нового многоквартирного жилого комплекса существующая мощность трансформаторных подстанций квартала не обеспечит электроснабжение потребителей в полном объеме. Для обеспечения энергоснабжения зданий необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. строительство проходной ТП 2х1000 кВА  ОАО "ПО Элтехника" : 17 ячеек 6кВ в том числе 9 ячеек с вакуумными выключателями ВВ/TEL 6кВ, 24 фидера 0,4кВ

2. строительство КЛ-6кВ от ТП №138 до проектируемой ТП (квартал №25) – 0,4 км.

3. строительство КЛ-6кВ от ТП №29 до проектируемой ТП (квартал №25) – 0,15 км.

4. строительство КЛ-6кВ от проектируемой ТП№1 (квартал №25) до проектируемой ТП №2 (квартал №25) – 0,4 км.

5. строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой  ТП (квартал №25) до ВРУ зданий – 1,25 км.

Для обеспечения экологической безопасности зданий необходимо проведение следующих мероприятий: 

Ликвидация котельной №7 в квартале №25 с переключением тепловых нагрузок на котельные №5, 21, 30.

	2. 
	инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки»
	В связи с застройкой земельных участков в мкр-не «Теремки» пропускная способность существующих ТП № 8, ТП №136 увеличилась до номинальных значений. Также произошло увеличение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ. При проектировании сетей 0,4 кВ и ТП не учитывался рост нагрузок, связанный с отсутствием утвержденного генерального плана развития электроснабжения г. Салехард.

Для обеспечения нормального энергоснабжения мкр-на «Теремки» необходимо:

1. строительство ТП  1х630 кВА.

2. строительство ВЛИ-6/0,4 кВ протяженностью 2,6 км.

Для обеспечения питьевой водой и противопожарным водоводом мкр-на «Теремки» необходимо реализовать проект инженерного обеспечения МУ «СДЭЗ» с увеличением диаметров существующих водоводов и строительство новых с кольцеванием, обогрев греющим кабелем

	3. 
	инженерное обеспечение микрорайона по ул. Павлова в г. Салехард – наружные сети
	При строительстве многоквартирных жилых домов  микрорайона, существующая мощность трансформаторной подстанции № 162 не обеспечит электроснабжение вышеуказанных домов в полном объеме. Необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. строительство проходной ТП № 182 2х1000 кВА: 

17 ячеек 6кВ, в том числе 9 ячеек с вакуумными выключателями ВВ/TEL 6кВ, 24 фидера 0,4кВ

2. строительство КЛ-6кВ от ТП №136 до ТП № 182 – 0,4 км.

3. строительство КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП № 182  - 0,6 км.

4. строительство КЛ-6кВ от ТП №9 до ТП № 182  - 0,3 км.

5. строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 182  до ВРУ зданий –1,2км.

Для обеспечения питьевой водой и противопожарным водоводом мкр-на необходимо реализовать проект инженерного обеспечения строительства новых водоводов с кольцеванием, обогрев греющим кабелем

	4. 
	инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача», в т. ч. ПИР
	В связи с застройкой земельных участков СНТ «Удача» пропускная способность существующих ТП № 163, ТП №201, ТП №203  увеличилась до номинальных значений. Также произошло увеличение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ. При проектировании сетей 0,4 кВ и ТП не учитывался рост нагрузок, связанный с отсутствием утвержденного генерального плана развития электроснабжения г. Салехард.

Для обеспечения нормального энергоснабжения СНТ «Удача» необходимо:

1. строительство ТП  2х2500 кВА

2. строительство ВЛИ-6/0,4 кВ протяженностью 3,4 км.
Реконструкция дороги от Поста ГАИ до ВОС-15000, в т.ч. переезды

	5. 
	электроснабжение квартала 

№ 22, 

г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	При строительстве многоквартирных жилых домов  квартала, существующая мощность трансформаторной подстанции № 120 не обеспечит электроснабжение потребителей в полном объеме. Для обеспечения энергоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. Замена ТП №120 1х630 кВА на ТП 2х630 кВА

2. Реконструкция существующей ТП № 160 2х630 кВА с заменой трансформаторов 2х1000 кВА

3. Ремонт строительной части трансформаторной подстанции и модернизация ТП № 67 с заменой оборудования и установкой трансформаторов 2х630 кВА 

4. Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ длиной 1,2 км

	6. 
	инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)
	При строительстве многоквартирных жилых домов  существующая мощность трансформаторных подстанций ТП № 188 и ТП № 173 не обеспечит электроснабжение потребителей в полном объеме. Для обеспечения энергоснабжения квартала «Ямальский» необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. строительство ТП 2х1000 кВА

строительство КЛ-6/0,4 кВ протяженностью  2,3 км. 

Для обеспечения питьевой водой и противопожарным водоводом мкр-на «Теремки» необходимо закончить строительство по проекту инженерного обеспечения квартала «Ямальский» МУ «СДЭЗ» строительство нового водовода с кольцеванием, обогрев греющим кабелем.

	7. 
	реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Необходимо строительство на территории КОС  КЛ-0,4 кВ от существующей ТП № 145 протяженностью 0,7 км.



	8. 
	реконструкция водозаборных очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Отсутствует возможность перетока мощности по центру питания ПС «Дизельная». Для обеспечения электроснабжения водозабора ВОС-15000 необходимо расширение пропускной способности ПС «Дизельная» с установкой разделительных трансформаторов и КРУН-3 (данное мероприятие планируется к реализации в рамках инвестиционной программы.

ПИР и реконструкция (заказчик Дирекция кап. строительства и инвестиций)

	9. 
	ПИР и реализация проекта, на основе ТЭС-14000 (ДЭС-1) с Пиковой котельной и потребителями теплового района ЦТП-1, с перспективой подключения потребителей котельной №22 и перспективных нагрузок района Гидропорт, с ликвидацией котельной.
	Организация теплового района Гидропорт от единого источника с ликвидацией котельных №№14, 22. Строительство тепловых сетей до ЦТК котельной №22 и ЦРК (проект тепловых сетей до котельной №14 выполнен). Строительство второй очереди пиковой котельной на ЦТП-1 (ТЭС-14), мощностью 9 МВт.

	10. 
	Реализация проекта строительства тепловых сетей от ЦТП-1 (ТЭС-14) до котельной №14, с ликвидацией котельной.
	

	11. 
	ПИР и реализация проекта "Строительство второй очереди пиковой котельной на ЦТП-1 (ТЭС-14), мощностью 9 МВт"
	

	12. 
	Реализация проекта "Реконструкция котельной №36 с увеличение установленной мощности на 20Гкал", для подключения перспективных нагрузок центрального района.
	Организация возможности подключения перспективных нагрузок

	13. 
	Реализация проекта "Обустройство ИТП потребителей котельной №30 и перевод на температурный график 110\70С", для подключения перспективных нагрузок центрального района и старого города.
	Перевод работы котельной к проектным показателям с возможностью подключения перспективных нагрузок

	14. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция котельной №35 с увеличение установленной мощности на 10Гкал, для подключения перспективных нагрузок района Комбинат"
	Организация возможности подключения перспективных нагрузок

	15. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Свердлова от ТК-18 до ТК50 с установкой ПГ"
	Стабилизация качества питьевой воды и организация противопожарного водоснабжения

	16. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Ного от 1ТК-10.1 до 1ТК1"
	

	17. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Кооперативной от 2УТ7 до 3УТ13"
	

	18. 
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул.Геологов,11 - ул.Полярная (котельная №14) -ул.Чкалова», пластик, Ду 159, L= 149 м
	

	19. 
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул. Гагарина,13 а - ул. Б.Кнунянца», пластик, Ду 108, L= 20 м
	

	20. 
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод мкрн. Полярный», пластик с тепловой изоляцией и греющим кабелем, Ду 159, L= 270 м
	

	21. 
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод мкрн. Б. Кнунянца - ул. Б. Кнунянца», пластик, Ду 150, L=20м
	

	22. 
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул. Павлова -ул. Патрикеева - ул. Игарская», пластик с тепловой изоляцией и греющим кабелем, Ду 100, L=176м
	

	23. 
	ПИР и реализация проекта «Увеличение диаметра водопровода гостиница «Ямал» (переход через ул. Республики)», сталь, Ду 219, L= 87 м
	

	24. 
	ПИР и реализация проекта "Водовод по ул. Полярная от тепловой камеры 3УТ8 до магистрали водовода «Корчаги» - Салехард"
	

	25. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция с увеличением диаметра трубы в водопроводной сети с Ду50 мм на Ду159мм по ул. Свердлова (старый город)"
	

	26. 
	ПИР и реализация проекта "Водовод от ул. Королева 6ТК58 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца"
	

	27. 
	ПИР и реализация проекта "Кольцевание наружного водопровода с установкой пожарных гидрантов в районах ул. Чупрова – Николаева – Гоголя - Б. Кнунянца
	

	28. 
	ПИР и реализация проекта водопровода в непроходных каналах Ду 100 мм L=605 м (12 ж/б камер  для подключения и 12 переходов под дорогами), надземно на опорах Ду 100 мм L=300 м, для подключения 
	Организация водоснабжения питьевой водой Индивидуальных жилых домов в квартале Северный

	29. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС Ур №3 по ул. Свердлова от тепловых камер ТК-2 до 2УТ-1   с увеличением диаметра с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L=80м. (подземно)"
	Организация возможности подключения перспективных нагрузок. Повышения качества теплоснабжения

	30. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС котельной №35: 
- от ул. Чупрова (тепловая камера 2ТК-2) до пер. Маяковского (тепловая камера 6ТК-5)   с увеличением диаметра Т1Т2 - 219  на  Т1Т2 - 273, L = 345 м;
- через ул. Королева от 6ТК-55 до 6ТК-56.1 с Т1Т2-76 на Т1Т2-89, L=104м."
	

	31. 
	Котельная № 30 (УР-2),  перекладка трубопроводов тепловой сети от 2ТК-1 до 2ТК-4 с Ду200мм на Ду250мм, L = 94м (непроходные каналы) в том числе ПИР
	

	32. 
	Котельная № 13, перекладка трубопроводов тепловой сети от ЦТК до 3ТК-4 с Ду200мм на Ду250мм, L = 122м  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	

	33. 
	Котельная №30, перекладка трубопроводов тепловой сети  от 3УТ-3 через 3УТ-9, 3УТ8-2, до 3УТ-16 с Ду200мм на Ду250мм, L = 370м,  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	

	34. 
	Котельная № 16, перекладка трубопроводов тепловой сети  от ЦТК до 1УТ-20 с Ду100мм на Ду150мм, L = 40м  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	

	35. 
	Корректировка проекта Автоматизированная система управления технологическими процессами котельных МП «Салехардэнерго» 51648151.3П43Л.003.ТЛМ  на все объекты (по очередям) и строительство диспетчерской ДС ТВСиК
	Автоматизация котельных и организация единого управления

	36. 
	ПИР и реализация проекта снятие тепловой энергии с электростанции «Полярная»:

1 очередь – обеспечение подключение теплового района котельных №№10, 11, 13, 16;

2 очередь – обеспечение подключения теплового района котельных №№5, 8, 12, 21, МБК;

3 очередь – строительство пиковой котельной и ликвидация котельных №№5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 21 и МБК.
	Строительство ЦТП №№5, 8, 10, 11, 13(16), ТП МБК с возможностью подключения услуги ГВС и тепловые сети.

1 очередь – обеспечение подключение теплового района котельных №№10, 11, 13, 16;

2 очередь – обеспечение подключения теплового района котельных №№5, 8, 12, 21, МБК;

3 очередь – строительство пиковой котельной и ликвидация котельных №№5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 21 и МБК

	37. 
	ПИР и реализация проекта  "4-ая нитка напорного коллектора от камеры переключения станции слива до р. Васьюган" 
	Строительство до расширения КОС-14000 до 20000 тыс/м3. 

	38. 
	ПИР и реализация проекта  "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Матросова"
	Подключение существующих и перспективных нагрузок по водоотведению

	39. 
	ПИР и реализация проекта  "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Ямальская"
	

	40. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС «Совхозная» по ул. Сенькина"
	

	41. 
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС 21 м/р по ул. Арктическая"
	

	42. 
	ПИР и реализация проекта "ГКНС производительностью 3600 м.куб\сут. правого берега р. Шайтанка"
	

	43. 
	ПИР и реализация проекта "КНС на перекрестке ул. Б.Кнунянца и проспекта Молодежи с дальнейшей транспортировкой вдоль проспекта Молодежи в ГКНС р. Шайтанка возле перекрестка с ул. Объездной"
	

	44. 
	ПИР и реализация проекта "Самотечный коллектор по ул. Чупрова с установкой КНС на урезе р. Шайтанка"
	

	45. 
	ПИР и реализация проекта "Самотечный коллектор по ул. Патрикеева со строительством ГКНС в конце улицы для сбора стоков с ближайших кварталов и с транспортировкой по напорным коллекторам, проходящим по ул. Павлова, Глазкова, Трудовая, Ямальская  в колодец гаситель по ул. Броднева 23, рядом с колодцем К-1-19"
	

	46. 
	ПИР и реализация проекта "Расширение КОС-14000 до 20000 м.куб\сут"
	После увеличения производительности ВОС-15000 до 20 тыс. м3/сут. 
Доведение качества сбросов до нормативов

	47. 
	ПИР и реализация проекта сетей водоотведения Ангальский МЫС – Гидропорт – КОС 14000
	Строительство КНС, ГКНС, самотечных и напорных сетей водоотведения

	48. 
	строительство распределительного пункта №4 с кабельными линиями  до ПС «Центральная», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	В связи с застройкой правого берега р. Шайтанка в соответствии с Адресной Инвестиционной программой ЯНАО для обеспечения энергоснабжения объектов застройки необходимо проведение следующих мероприятий:

1. строительство РП-4 в районе парка Победы

2. строительство КЛ-6 кВ протяженностью 1,8км

3. расширение ПС «Центральная» с установкой  дополнительной ячейки 6 кВ (в рамках  генерального плана развития электроснабжения г. Салехард)

	49. 
	строительство дороги по ул. Набережная, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Для освещения  строящейся дороги  по ул. Набережная необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство ТП 1х250 кВА

2. строительство ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения протяженностью 2,3 км

	50. 
	возведение пешеходного моста через р.Шайтанка, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Для осуществления технологического присоединения объекта к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,8 км,   присоединение к сетям электроснабжения от существующей ТП № 157

	51. 
	строительство детского сада на 210 мест в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	В связи со строительством детского сада на 210 мест, а в соответствии с Адресной Инвестиционной программой ЯНАО для обеспечения энергоснабжения объектов застройки необходимо проведение следующих мероприятий:

1. строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км (технические параметры объектов энергоснабжения дополнительно будут согласованы с 

МП «Салехардэнерго».

	52. 
	строительство здания станции скорой медицинской помощи, в т.ч. затраты на проектно-изыскательские работы
	В связи со строительством здания скорой медицинской  помощи,  в соответствии с Адресной Инвестиционной программой ЯНАО для обеспечения возможности строительства необходим вынос из зоны застройки следующих кабельных линий:

1. взамен демонтируемой КЛ-6 кВ от ТП №60 до ТП №150 проложить КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП № 60. 

2. взамен демонтируемой КЛ-6 кВ от ТП №60 до ТП №51А проложить КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП № 60. 

3. взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП №60 ВРУ котельной №12 проложить КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №60 до ВРУ котельной №12.

Для обеспечения энергоснабжения объектов застройки необходимо проведение следующих мероприятий:

1. взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП №60 до отпаечной ж/б опоры фидера №12 построить ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №60 до отпаечной ж/б опоры фидера №12.

	53. 
	строительство хозяйственного корпуса противотуберкулезного диспансера в г. Салехарде
	Для осуществления технологического присоединения объекта к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км (технические параметры объектов энергоснабжения дополнительно будут согласованы с 

МП «Салехардэнерго»)

	54. 
	строительство противотуберкулезного диспансера на 200 коек, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Для осуществления технологического присоединения объекта к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км (технические параметры объектов энергоснабжения дополнительно будут согласованы с 

МП «Салехардэнерго»)

	55. 
	строительство окружного психоневрологического диспансера, в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену с дневным стационаром на 15-пациенто-мест, г. Салехард в том числе проектно-изыскательские работы
	Для осуществления технологического присоединения объекта к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км (технические параметры объектов энергоснабжения дополнительно будут согласованы с 

МП «Салехардэнерго»)

	56. 
	строительство лечебного корпуса детской поликлиники (вторая очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы


	 Для осуществления технологического присоединения объекта к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.строительство ТП 2х400 кВА

2.замена ВЛ-6 кВ от ТП №40 в сторону ТП №13, общей протяженностью 0,6 км.

	57. 
	строительство лыжной базы с лыжероллерной трассой в                                               г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Для осуществления технологического присоединения объекта (новая лыжная база) к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. расширение ПС «Дизельная» (данное мероприятие планируется к реализации в рамках инвестиционной программы)
2. строительство ТП 1х630 кВА

3. строительство ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,0 км (технические параметры объектов энергоснабжения дополнительно будут согласованы с 

МП «Салехардэнерго») 

	58. 
	комплекс речного вокзала, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Для осуществления технологического присоединения объекта (речной вокзал) к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство ТП 2х600 кВА

2. строительство ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,6 км.

	59. 
	строительство приемника-распределителя для административно-арестованных на 50 мест, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Для обеспечения энергоснабжением приемника необходимо построить ВЛ/КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,8 км от существующей ТП № 130.

	60. 
	строительство отапливаемого стояночного бокса на 250 машиномест с зоной технического обслуживания и мойки автомобилей, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Для осуществления технологического присоединения объекта (стояночный бокс) к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство ТП 2х400 кВА

2. строительство ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,4 км.

	61. 
	строительство набережной (правый берег) р.Шайтанка
	Для присоединения от существующей ТП № 159 необходимо построить ЛЭП-6/0,4 кВ протяженностью 0,9 км.

	62. 
	строительство детского парка отдыха
	Для осуществления технологического присоединения объекта к электрически сетям, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. строительство ТП 2х1000 кВА

2. строительство ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,6 км.



	63. 
	строительство административного здания исполнительных органов государственной власти Ямало-ненецкого автономного округа, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Для строительства административного здания подключение к сетям 6кВ от ПС «Центральная», соответственно необходимо строительство новых объектов электросетевого хозяйства:

1. ТП № 209 2х2500 кВА, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,6 км.

	64. 
	строительство административного здания в квартале № 45,   г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Для обеспечения энергоснабжением административного здания необходимо построить КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,8 км от существующей ТП № 106.

	65. 
	строительство здания Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард, в том числе на проектно-изыскательские работы
	Для обеспечения энергоснабжением административного здания необходимо выполнить мероприятия по ремонту строительной части ТП и модернизации ТП №67, а также прокладка кабельной линии 0,4 кВ протяженностью 0,6 км.

	66. 
	проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
	Для строительства объекта необходимо на отведенной площадке смонтировать ТП № 197 2х1600 кВА, а также выполнить строительство ВЛЗ-6 кВ протяженностью 3,2 км.

 

	67. 
	строительство объекта «Цех по переработке оленьего мяса» в г. Салехард, ЯНАО
	Для строительства объекта необходимо на отведенной площадке смонтировать ТП № 219 2х630 кВА проходную, а также выполнить строительство КЛ-6/0,4 кВ общей протяженностью 1,8 км.

	68. 
	проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
	Для строительства объекта необходимо на отведенной площадке взамен ТП №61 1х400 кВА смонтировать ТП  2х250 кВА проходную, а также выполнить строительство ВЛЗ-6 кВ протяженностью 0,8 км.

	69. 
	Строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО
	Для строительства объекта необходимо на отведенной площадке смонтировать ТП № 221 2х250 кВА, проходную, а также строительство КЛ-6/0,4 кВ протяженностью 0,7 км.

	70. 
	Организация резистивного заземления нейтрали трансформаторов в сети 

35 и 6 кВ 
	Для устранения перенапряжений на оборудовании и автоматическому отключению однофазных замыканий на землю.

	71. 
	Организация устранения антиррезонансных явлений в сети 35 кВ 
	Устранение явления феррорезонанса в сети 35 кВ с приобретением трансформаторов напряжения 35кВ на ПС «Дизельная», ПС «Центральная» и приобретение ОПН-35 кВ на ПС «Турбинная».

	72. 
	Модернизация релейных защит ТП-126, 138, 38, 60            6 кВ.
	Для организации селективной работы защит трансформаторных подстанций, информативности. 

	73. 
	Организация системы аварийного оцелографирования на                  ПС «Дизельная», ПС «Центральная», ПС «Турбинная», РП-1, РП-2, ТП-126.
	Для оперативного определения  повреждений  при технологических нарушениях в энергосистеме г.Салехард. 

	74. 
	Организация синхронизации на разделительных трансформаторах  в сети 6 кВ   ПС «Турбинная». 
	Для реализации данного мероприятия необходимо приобретение оборудования (кабеля  с шитого полиэтилена, синхронизаторов) .

	75. 
	Модернизация релейных защит сети 35 кВ.
	Для организации селективной работы защит. 

	76. 
	Модернизация релейных защит ПС «Центральная» 6кВ.
	Для организации селективной работы защит ПС «Центральная».  

	77. 
	Организация синхронизации на ПС «Центральная»
	Синхронизация линий 35 кВ на ПС «Центральная» 

	78. 
	Реконструкция системы защит в сетях  0,4 кВ в количестве 180 шт.
	Замена морально устаревших и ненадёжных автоматических выключателей с электромагнитным приводом на автоматические выключатели с пружинно-моторным приводом. 

	79. 
	Организация ограничения токов коротких замыканий на ПС «Дизельная» 
	Для реализации данного мероприятия необходимо приобретение коммутационного ограничителя тока.


Цели и задачи Программы 
Целями и задачами программы является:

1.  сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги;

2. приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства;

3. повышение рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности, а также экологической чистоты работы коммунального муниципального имущества;

4. внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг. 
В настоящее время город Салехард динамично развивается. Ведется строительство и сдается в эксплуатацию большое количество жилых и административных зданий. Согласно данным Администрации города Салехарда до 2015 года планируется ввести значительное количество жилых и административных зданий. Новое жилищно-коммунальное строительство будет осуществляться преимущественно в Центральном районе города на незастроенных территориях и на территориях сноса ветхого жилья. Большая часть этих объектов обеспечена инженерной инфраструктурой в части электроснабжения в районе их строительства. Но часть перспективного жилья (общей мощностью 6 233 кВт) будет возводиться вдали от существующих сетей электроснабжения и к ним необходимо строительство объектов электросетевого хозяйства.
Для разработки настоящей Программы были проанализированы и сравнивались с инерционным сценарием развития  2 варианта инвестиционного развития, отличающиеся по темпам реализации, механизмам поддержки, объему, динамике и структуре финансирования.

Ключевым инструментом в реализации рассматриваемых вариантов является программно-целевой метод.

Первый вариант решения проблемы предполагает, что на сегодняшний день мероприятия, предусмотренные в Программе, будут реализованы за счет средств бюджета города Салехарда. Такой вариант финансирования малоэффективен, поскольку в настоящий момент бюджет города дотационный и не способен профинансировать мероприятия, предусмотренные в Программе. Риски при реализации этого варианта связаны в том числе и с длительностью реализации мероприятий, предусмотренных Программой, отсутствием средств даже для начальных инвестиций, что может привести в конечном итоге к невыполнению мероприятий Программы. Следствием такого подхода будет потеря возможности улучшить качество жизни населения и облик города как столицы ЯНАО.

Второй вариант решения проблемы предполагает, что на сегодняшний день реализация Программы будет, осуществляется за счет средств окружного бюджета. Такой вариант финансирования эффективен, с точки зрения финансовых возможностей окружного бюджета.

 Анализ вариантов решения проблемы показывает, что наиболее эффективным является 2-й вариант, который позволяет финансово обеспечить реализацию Программы. 

Реализация Программы позволит проводить государственную политику в повышении качества жизни населения за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры города.

Перечень программных мероприятий

Ввиду длительности сроков реализации и необходимости решения проблем повышение качества жизни населения и улучшения облика города как столицы ЯНАО, выполнение Программы осуществляется в 2 этапа в период действия Программы 2011-2020 гг.

На первом этапе предусматривается разработка проектно-сметной документации по объектам Программы. 

На втором этапе предусматривается строительство объектов Программы.

График финансирования строительства объектов электроснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего млн.руб.
	Объемы финансирования* (млн.руб.)

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1. Достижение к 2015 году уменьшения в муниципальном образовании количества жилых домов с износом более 65%, ветхого и аварийного жилого фонда по всем категориям собственности

	1
	инженерное обеспечение жилого комплекса по ул. Республики в квартале № 25, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	48,50
	35,00
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы   
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	инженерное обеспечение микрорайона по ул. Павлова в г.Салехард – наружные сети
	47,00
	30,00
	17,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы    
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	электроснабжение квартала № 22, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	56,00
	28,00
	28,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)
	46,00
	46,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	217,50
	159,00
	58,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Развитие коммунальной инфраструктуры

	7
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Салехарде (1-й и 2-пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы   
	100,00
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	реконструкция водозаборных очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	399,00
	80,00
	170,00
	149,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ПИР и реализация проекта, на основе ТЭС-14000 (ДЭС-1) с Пиковой котельной и потребителями теплового района ЦТП-1, с перспективой подключения потребителей котельной №22, перспективных нагрузок района Гидропорт.
	110,00
	 
	10,00
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Реализация проекта строительства тепловых сетей от ЦТП-1 (ТЭС-14) до котельной №14, с ликвидацией котельной
	90,00
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ПИР и реализация проекта "Строительство второй очереди пиковой котельной на ЦТП-1 (ТЭС-14), мощностью 9 МВт"
	29,05
	 
	2,60
	26,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Реализация проекта "Реконструкция котельной №36 с увеличение установленной мощности на 20Гкал", для подключения перспективных нагрузок центрального района.
	387,42
	 
	 
	 
	387,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Реализация проекта "Обустройство ИТП потребителей котельной №30 и перевод на температурный график 110\70С", для подключения перспективных нагрузок центрального района и старого города.
	6,00
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция котельной №35 с увеличение установленной мощности на 10Гкал, для подключения перспективных нагрузок района Комбинат"
	141,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00
	 
	128,00

	15
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Свердлова от ТК-18 до ТК50 с установкой ПГ"
	4,40
	0,40
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Ного от 1ТК-10.1 до 1ТК1"
	5,50
	0,50
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Кооперативной от 2УТ7 до 3УТ13"
	5,50
	0,50
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул.Геологов,11 - ул.Полярная (котельная №14) -ул.Чкалова», пластик, Ду 159, L= 149 м
	12,11
	1,10
	11,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул. Гагарина,13 а - ул. Кнунянца», пластик, Ду 108, L= 20 м
	2,82
	0,25
	2,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод мкрн. Полярный», пластик с тепловой изоляцией и греющим кабелем, Ду 159, L= 270 м
	20,21
	1,80
	18,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод мкрн. Б. Кнунянца - ул. Б. Кнунянца», пластик, Ду 150, L=20м
	2,94
	0,25
	2,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул. Павлова -ул. Патрикеева - ул. Игарская», пластик с тепловой изоляцией и греющим кабелем, Ду 100, L=176м
	12,12
	1,10
	11,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ПИР и реализация проекта «Увеличение диаметра водопровода гостиница «Ямал» (переход через ул. Республики)», сталь, Ду 219, L= 87 м
	9,52
	0,86
	8,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ПИР и реализация проекта "Водовод по ул. Полярная от тепловой камеры 3УТ8 до магистрали водовода «Корчаги» - Салехард"
	5,50
	0,50
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция с увеличением диаметра трубы в водопроводной сети с Ду50 мм на Ду159мм по ул. Свердлова (старый город)"
	22,00
	2,00
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ПИР и реализация проекта "Водовод от ул. Королева 6ТК58 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца"
	11,00
	1,00
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ПИР и реализация проекта "Кольцевание наружного водопровода с установкой пожарных гидрантов в районах ул. Чупрова – Николаева – Гоголя - Б. Кнунянца.
	22,00
	2,00
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ПИР и реализация проекта водопровода в непроходных каналах Ду 100 мм L=605 м (12 ж/б камер  для подключения и 12 переходов под дорогами), надземно на опорах Ду 100 мм L=300 м, для подключения Индивидуальные жилые дома в квартале Северный.
	23,29
	2,10
	 
	21,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС Ур №3 по ул. Свердлова от тепловых камер ТК-2 до 2УТ-1   с увеличением диаметра с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L=80м. (подземно)"
	22,00
	2,00
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС котельной №35: - от ул. Чупрова (тепловая камера 2ТК-2) до пер. Маяковского (тепловая камера 6ТК-5)   с увеличением диаметра Т1Т2 - 219  на  Т1Т2 - 273, L = 345 м; - через ул. Королева от 6ТК-55 до 6ТК-56.1 с Т1Т2-76 на Т1Т2-89, L=104м."
	94,60
	8,60
	 
	86,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Котельная № 30 (УР-2),  перекладка трубопроводов тепловой сети от 2ТК-1 до 2ТК-4 с Ду200мм на Ду250мм, L = 94м (непроходные каналы) в том числе ПИР
	12,00
	1,00
	 
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Котельная № 13, перекладка трубопроводов тепловой сети от ЦТК до 3ТК-4 с Ду200мм на Ду250мм, L = 122м  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	15,00
	1,50
	 
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Котельная №30, перекладка трубопроводов тепловой сети  от 3УТ-3 через 3УТ-9, 3УТ8-2, до 3УТ-16 с Ду200мм на Ду250мм, L = 370м,  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	40,00
	4,00
	 
	36,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Котельная № 16, перекладка трубопроводов тепловой сети  от ЦТК до 1УТ-20 с Ду100мм на Ду150мм, L = 40м  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	5,00
	0,50
	 
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Корректировка проекта Автоматизированная система управления технологическими процессами котельных МП «Салехардэнерго» 51648151.3П43Л.003.ТЛМ  на все объекты (по очередям) и строительство диспетчерской ДС ТВСиК
	275,00
	 
	25,00
	 
	 
	150,00
	100,00
	 
	 
	 
	 

	36
	ПИР и реализация проекта снятие тепловой энергии с электростанции «Полярная»: 1 очередь – обеспечение подключение теплового района котельных №№10, 11, 13, 16; 2 очередь – обеспечение подключения теплового района котельных №№5, 8, 12, 21, МБК; 3 очередь – строительство пиковой котельной и ликвидация котельных №№5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 21 и МБК.
	1870,00
	 
	 
	170,00
	500,00
	500,00
	350,00
	350,00
	 
	 
	 

	37
	ПИР и реализация проекта  "4-ая нитка напорного коллектора от камеры переключения станции слива до р. Васьюган" 
	8,54
	 
	 
	 
	 
	0,77
	7,77
	 
	 
	 
	 

	38
	ПИР и реализация проекта  "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Матросова"
	4,77
	 
	0,43
	4,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ПИР и реализация проекта  "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Ямальская"
	5,28
	 
	0,48
	4,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС «Совхозная» по ул. Сенькина"
	2,77
	 
	0,25
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС 21 м/р по ул. Арктическая"
	10,92
	 
	0,99
	9,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ПИР и реализация проекта "ГКНС производительностью 3600 м.куб\сут. правого берега р. Шайтанка"
	20,79
	1,80
	18,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ПИР и реализация проекта "КНС на перекрестке ул. Б.Кнунянца и проспекта Молодежи с дальнейшей транспортировкой вдоль проспекта Молодежи в ГКНС р. Шайтанка возле перекрестка с ул. Объездной"
	22,00
	 
	2,00
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ПИР и реализация проекта "Самотечный коллектор по ул. Чупрова с установкой КНС на урезе р. Шайтанка"
	55,00
	 
	5,00
	 
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	ПИР и реализация проекта "Самотечный коллектор по ул. Патрикеева со строительством ГКНС в конце улицы для сбора стоков с ближайших кварталов и с транспортировкой по напорным коллекторам, проходящим по ул. Павлова, Глазкова, Трудовая, Ямальская  в колодец гаситель по ул. Броднева 23, рядом с колодцем К-1-19"
	165,00
	 
	15,00
	 
	 
	150,00
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ПИР и реализация проекта "Расширение КОС-14000 до 20000 м3\сут.
	412,15
	 
	38,00
	 
	 
	 
	374,15
	 
	 
	 
	 

	47
	ПИР и реализация проекта сетей водоотведения Ангальский МЫС – Гидропорт – КОС 14000
	330,00
	 
	30,00
	 
	150,00
	100,00
	50,00
	 
	 
	 
	 

	48
	строительство распределительного пункта №4 с кабельными линиями  до ПС «Центральная», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	150,00
	28,00
	120,00
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Организация резистивного заземления нейтрали трансформаторов в сети  35 и 6 кВ 
	50,00
	 
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 

	50
	Организация устранения антирезонансных явлений в сети 35 кВ 
	3,50
	 
	 
	3,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Модернизация релейных защит ТП-126, 138, 38, 60            6 кВ.
	10,00
	 
	5,00
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Организация системы аварийного оцелографирования на ПС «Дизельная», ПС «Центральная», ПС «Турбинная», РП-1, РП-2, ТП-126.
	14,00
	 
	4,00
	5,00
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Организация синхронизации на разделительных трансформаторах  в сети 6 кВ   ПС «Турбинная». 
	5,00
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Модернизация релейных защит сети 35 кВ.
	50,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Модернизация релейных защит ПС «Центральная» 6кВ.
	15,00
	 
	5,00
	5,00
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Организация синхронизации на ПС «Центральная»
	2,00
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Реконструкция системы защит в сетях  0,4 кВ в количестве 180 шт.
	50,00
	 
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 

	58
	Организация ограничения токов коротких замыканий на ПС «Дизельная» 
	10,00
	5,00
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	строительство полигона ТБО (2-я очередь) площадью 7,625 га.
	98,24
	98,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	строительство полигона ТБО (3-я очередь) площадью 8,0 га.
	103,07
	 
	103,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	5353,01
	451,00
	671,17
	754,73
	1152,42
	930,77
	901,92
	350,00
	13,00
	0,00
	128,00

	3. Развитие дорожной сети

	61
	строительство дороги по ул. Набережная, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	7,00
	3,50
	3,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	возведение пешеходного моста через р.Шайтанка, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	5,60
	2,80
	2,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	12,60
	6,30
	6,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4. Развитие сети социальных объектов

	63
	строительство детского сада на 210 мест в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	44,00
	30,00
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	строительство здания станции скорой медицинской помощи, в т.ч. затраты на проектно-изыскательские работы
	48,00
	30,00
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	строительство хозяйственного корпуса противотуберкулезного диспансера в г. Салехарде
	44,00
	20,00
	24,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	строительство противотуберкулезного диспансера на 200 коек, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	28,00
	16,00
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	строительство окружного психоневрологического диспансера, в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену с дневным стационаром на 15-пациенто-мест, г. Салехард в том числе проектно-изыскательские работы
	28,00
	18,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	строительство лечебного корпуса детской поликлиники (вторая очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	38,00
	28,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	строительство лыжной базы с лыжероллерной трассой в г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	22,00
	8,00
	5,00
	5,00
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	комплекс речного вокзала, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	37,00
	20,00
	17,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	строительство приемника-распределителя для административно-арестованных на 50 мест, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	2,80
	1,40
	1,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	строительство отапливаемого стояночного бокса на 250 машиномест с зоной технического обслуживания и мойки автомобилей, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	34,00
	34,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	325,80
	205,40
	111,40
	5,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5. Улучшение облика города Салехард, как столицы ЯНАО

	73
	строительство набережной (правый берег) р.Шайтанка
	1,60
	0,80
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	строительство детского парка отдыха
	49,00
	24,50
	24,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	50,60
	25,30
	25,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6. Развитие инженерной инфраструктуры города Салехард (административные здания)

	75
	строительство административного здания исполнительных органов государственной власти Ямало-ненецкого автономного округа, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	46,00
	23,00
	23,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	строительство административного здания в квартале № 45,   г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	3,80
	3,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	строительство здания Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард, в том числе на проектно-изыскательские работы
	12,00
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	61,80
	38,80
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7. Развитие агропромышленного комплекса

	78
	проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
	48,00
	15,00
	13,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	строительство объекта «Цех по переработке оленьего мяса» в г. Салехард, ЯНАО
	12,00
	6,00
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
	17,00
	10,00
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО
	18,00
	10,00
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	95,00
	41,00
	34,00
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по программе
	6116,31
	926,80
	929,67
	769,73
	1166,42
	930,77
	901,92
	350,00
	13,00
	0,00
	128,00

	Из них (средства окружного бюджета)
	5813,48
	880,46
	883,19
	731,23
	1108,10
	887,23
	856,82
	332,5
	12,35
	0,00
	121,6

	Из них (средства муниципального образования)
	302,83
	46,34
	46,48
	38,5
	58,32
	43,54
	45,1
	17,5
	0,65
	0,00
	6,4


* Примечание – ориентировочная стоимость выполнения данных мероприятий. Согласовать данную программу со всеми организациями города участвующими в проектировании объектов на территории города, для устранения перекрестного финансирования.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств городского бюджета (5%) с привлечением софинансирования средств окружного бюджета (95%).

Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2020 годах составит 6116,31 млн. рублей.

.

Этапы реализации Программы

	№ п/п
	Наименование объектов строительства
	
	

	1
	строительство жилого комплекса по ул. Республики в квартале № 25, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	2
	инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки»
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	3
	инженерное обеспечение микрорайона по ул. Павлова в г. Салехард – наружные сети
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2011г.

	80. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2011г.

	4
	инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача»
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	81. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	82. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	83. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	5
	электроснабжение квартала № 22,

г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	84. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	85. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	86. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	87. 
	
	Заключение договора аренды
	2012г.

	88. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	89. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	90. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	6
	инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	91. 
	
	Внесение изменений в ПСД
	2011г.

	92. 
	
	Согласование изменений с ГУ ЭПД
	2011г.

	93. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	94. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2011г.

	7
	реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2013г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2013г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2013г.

	8
	реконструкция водозаборных очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	9
	ПИР и реализация проекта, на основе ТЭС-14000 (ДЭС-1) с Пиковой котельной и потребителями теплового района ЦТП-1, с перспективой подключения потребителей котельной №22, перспективных нагрузок района Гидропорт.
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	10
	Реализация проекта строительства тепловых сетей от ЦТП-1 (ТЭС-14) до котельной №14, с ликвидацией котельной
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	11
	Реализация проекта строительства тепловых сетей от ЦТП-1 (ТЭС-14) до котельной №14, с ликвидацией котельной
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	12
	ПИР и реализация проекта "Строительство второй очереди пиковой котельной на ЦТП-1 (ТЭС-14), мощностью 9 МВт"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	13
	Реализация проекта "Реконструкция котельной №36 с увеличение установленной мощности на 20Гкал", для подключения перспективных нагрузок центрального района.
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	14
	Реализация проекта "Обустройство ИТП потребителей котельной №30 и перевод на температурный график 110\70С", для подключения перспективных нагрузок центрального района и старого города.
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	15
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция котельной №35 с увеличение установленной мощности на 10Гкал, для подключения перспективных нагрузок района Комбинат"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	16
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Свердлова от ТК-18 до ТК50 с установкой ПГ"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	17
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Ного от 1ТК-10.1 до 1ТК1"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	18
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС по ул. Кооперативной от 2УТ7 до 3УТ13"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	19
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул.Геологов,11 - ул.Полярная (котельная №14) -ул.Чкалова», пластик, Ду 159, L= 149 м
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	20
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул. Гагарина,13 а - ул. Кнунянца», пластик, Ду 108, L= 20 м
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	21
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод мкрн. Полярный», пластик с тепловой изоляцией и греющим кабелем, Ду 159, L= 270 м
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	22
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод мкрн. Б. Кнунянца - ул. Б. Кнунянца», пластик, Ду 150, L=20м
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	23
	ПИР и реализация проекта «Кольцевой водопровод ул. Павлова -ул. Патрикеева - ул. Игарская», пластик с тепловой изоляцией и греющим кабелем, Ду 100, L=176м
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	24
	ПИР и реализация проекта «Увеличение диаметра водопровода гостиница «Ямал» (переход через ул. Республики)», сталь, Ду 219, L= 87 м
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	25
	ПИР и реализация проекта "Водовод по ул. Полярная от тепловой камеры 3УТ8 до магистрали водовода «Корчаги» - Салехард"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	26
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция с увеличением диаметра трубы в водопроводной сети с Ду50 мм на Ду159мм по ул. Свердлова (старый город)"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	27
	ПИР и реализация проекта "Водовод от ул. Королева 6ТК58 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	28
	ПИР и реализация проекта "Кольцевание наружного водопровода с установкой пожарных гидрантов в районах ул. Чупрова – Николаева – Гоголя - Б. Кнунянца.
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	29
	ПИР и реализация проекта водопровода в непроходных каналах Ду 100 мм L=605 м (12 ж/б камер  для подключения и 12 переходов под дорогами), надземно на опорах Ду 100 мм L=300 м, для подключения Индивидуальные жилые дома в квартале Северный.
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	30
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС Ур №3 по ул. Свердлова от тепловых камер ТК-2 до 2УТ-1   с увеличением диаметра с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L=80м. (подземно)"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	31
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция сети ТВС котельной №35: - от ул. Чупрова (тепловая камера 2ТК-2) до пер. Маяковского (тепловая камера 6ТК-5)   с увеличением диаметра Т1Т2 - 219  на  Т1Т2 - 273, L = 345 м; - через ул. Королева от 6ТК-55 до 6ТК-56.1 с Т1Т2-76 на Т1Т2-89, L=104м."
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	32
	Котельная № 30 (УР-2),  перекладка трубопроводов тепловой сети от 2ТК-1 до 2ТК-4 с Ду200мм на Ду250мм, L = 94м (непроходные каналы) в том числе ПИР
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	33
	Котельная № 13, перекладка трубопроводов тепловой сети от ЦТК до 3ТК-4 с Ду200мм на Ду250мм, L = 122м  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	34
	Котельная №30, перекладка трубопроводов тепловой сети  от 3УТ-3 через 3УТ-9, 3УТ8-2, до 3УТ-16 с Ду200мм на Ду250мм, L = 370м,  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	35
	Котельная № 16, перекладка трубопроводов тепловой сети  от ЦТК до 1УТ-20 с Ду100мм на Ду150мм, L = 40м  (непроходные каналы) в том числе ПИР
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	36
	Корректировка проекта Автоматизированная система управления технологическими процессами котельных МП «Салехардэнерго» 51648151.3П43Л.003.ТЛМ  на все объекты (по очередям) и строительство диспетчерской ДС ТВСиК
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	37
	ПИР и реализация проекта снятие тепловой энергии с электростанции «Полярная»:

1 очередь – обеспечение подключение теплового района котельных №№10, 11, 13, 16;

2 очередь – обеспечение подключения теплового района котельных №№5, 8, 12, 21, МБК;

3 очередь – строительство пиковой котельной и ликвидация котельных №№5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 21 и МБК.
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	38
	ПИР и реализация проекта  "4-ая нитка напорного коллектора от камеры переключения станции слива до р. Васьюган" 
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	39
	ПИР и реализация проекта  "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Матросова"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	40
	ПИР и реализация проекта  "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Ямальская"
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	41
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС «Совхозная» по ул. Сенькина"
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	42
	ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС 21 м/р по ул. Арктическая"
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	43
	ПИР и реализация проекта "ГКНС производительностью 3600 м.куб\сут. правого берега р. Шайтанка"
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	44
	ПИР и реализация проекта "КНС на перекрестке ул. Б.Кнунянца и проспекта Молодежи с дальнейшей транспортировкой вдоль проспекта Молодежи в ГКНС р. Шайтанка возле перекрестка с ул. Объездной"
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	45
	ПИР и реализация проекта "Самотечный коллектор по ул. Чупрова с установкой КНС на урезе р. Шайтанка"
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	46
	ПИР и реализация проекта "Самотечный коллектор по ул. Патрикеева со строительством ГКНС в конце улицы для сбора стоков с ближайших кварталов и с транспортировкой по напорным коллекторам, проходящим по ул. Павлова, Глазкова, Трудовая, Ямальская  в колодец гаситель по ул. Броднева 23, рядом с колодцем К-1-19"
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	47
	ПИР и реализация проекта "Расширение КОС-14000 до 20000 м3\сут.
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	48
	ПИР и реализация проекта сетей водоотведения Ангальский МЫС – Гидропорт – КОС 14000
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	
	
	Согласование изменений с ГУ ЭПД
	2011г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2011г.

	95. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2011г.

	96. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	97. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	98. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	99. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	100. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	101. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	102. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	103. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	49
	строительство распределительного пункта №4 с кабельными линиями  до ПС «Центральная», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	104. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	105. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	106. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	107. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	108. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	109. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2013г.

	110. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2013г.

	111. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2013г.

	50
	Организация резистивного заземления нейтрали трансформаторов в сети 

35 и 6 кВ 
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	112. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	113. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	114. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	51
	Организация устранения антиррезонансных явлений в сети 35 кВ 
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	115. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	116. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	117. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	52
	Модернизация релейных защит ТП-126, 138, 38, 60  6 кВ.
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	118. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	119. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	120. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	53
	Организация системы аварийного оцелографирования на ПС «Дизельная», ПС «Центральная», ПС «Турбинная», РП-1, РП-2, ТП-126.
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	121. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	122. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	123. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	124. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	54
	Организация синхронизации на разделительных трансформаторах  в сети 6 кВ   ПС «Турбинная». 
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	125. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	126. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	127. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	55
	Модернизация релейных защит сети 35 кВ.
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	128. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	129. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	130. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	56
	Модернизация релейных защит ПС «Центральная» 6кВ.
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	131. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	132. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	133. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	57
	Организация синхронизации на ПС «Центральная»
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	134. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	135. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	136. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	58
	Реконструкция системы защит в сетях  0,4 кВ в количестве 180 шт.
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	137. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	138. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	139. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	59
	Организация ограничения токов коротких замыканий на ПС «Дизельная» 
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	140. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	141. 
	
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	142. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	143. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	144. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	145. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	146. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	147. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	148. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2013г.

	149. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2013г.

	150. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2013г.

	60
	строительство дороги по ул. Набережная, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	151. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	152. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	153. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	154. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	155. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	156. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	157. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	158. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	61
	возведение пешеходного моста через р.Шайтанка, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	159. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	160. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	161. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	162. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	163. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	164. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	165. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	166. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	62
	строительство детского сада на 210 мест в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	167. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	168. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	169. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	170. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	171. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	172. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	173. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	174. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	63
	строительство здания станции скорой медицинской помощи, в т.ч. затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	175. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	176. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	177. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	178. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	179. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	180. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	181. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	182. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	64
	строительство хозяйственного корпуса противотуберкулезного диспансера в г. Салехарде
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	183. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	184. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	185. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	186. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	187. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	188. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	189. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	190. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	65
	строительство противотуберкулезного диспансера на 200 коек, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	191. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	192. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	193. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	194. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	195. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	196. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	197. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2011г.

	198. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	66
	строительство окружного психоневрологического диспансера, в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену с дневным стационаром на 15-пациенто-мест, г. Салехард в том числе проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	199. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	200. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	201. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	202. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	203. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	204. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	205. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2011г.

	206. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	67
	строительство лечебного корпуса детской поликлиники (вторая очередь), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы


	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	1. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	207. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	208. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	209. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2011г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	68
	строительство лыжной базы с лыжероллерной трассой в                                               г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	210. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	211. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	212. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	213. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	214. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	215. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	216. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	217. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	218. 
	
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	219. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	220. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	221. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	222. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	223. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	224. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2013г.

	225. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2014г.

	226. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2014г.

	69
	комплекс речного вокзала, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	227. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	228. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	229. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	230. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	231. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	232. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	233. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	234. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	70
	строительство приемника-распределителя для административно-арестованных на 50 мест, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	235. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	236. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	237. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	238. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	239. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	240. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	241. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	242. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	71
	строительство отапливаемого стояночного бокса на 250 машиномест с зоной технического обслуживания и мойки автомобилей, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	243. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	244. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	245. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	246. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	247. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	248. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	249. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	250. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	72
	строительство набережной (правый берег) р.Шайтанка
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	251. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	252. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	253. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	73
	строительство детского парка отдыха
	Предпроектное обследование  объекта 
	2011г.

	254. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	255. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	256. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	74
	строительство административного здания исполнительных органов государственной власти Ямало-ненецкого автономного округа, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	257. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	258. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	259. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	260. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	261. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	262. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	263. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	264. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	75
	строительство административного здания в квартале № 45,   г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	265. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	266. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	267. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	268. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	269. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	270. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	271. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2011г.

	272. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2011г.

	76
	строительство здания Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард, в том числе на проектно-изыскательские работы
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	273. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	274. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	275. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	276. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	277. 
	
	Регистрация договора аренды
	2011г.

	278. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2011г.

	279. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2011г.

	280. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2011г.

	77
	проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Тепличный комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	281. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	282. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	283. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	284. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	285. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	286. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2013г.

	287. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2014г.

	288. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2014г.

	78
	строительство объекта «Цех по переработке оленьего мяса» в г. Салехард, ЯНАО
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	289. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	290. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	291. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	292. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	293. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	294. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	295. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	296. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	79
	проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Животноводческий комплекс» в г. Салехард, ЯНАО
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	297. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	298. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	299. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	300. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	301. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	302. 
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	303. 
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	304. 
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.

	80
	строительство объекта «Цех по переработке молока» в г. Салехард, ЯНАО
	Разработка технического задания для проектирования
	2011г.

	305. 
	
	Согласование проекта границ земельного участка
	2011г.

	306. 
	
	Заключение договоров и выполнение работ по изготовлению топографической съемки, геологическим изысканиям и межеванию земельного участка
	2011г.

	307. 
	
	Постановка на кадастровый учет
	2011г.

	308. 
	
	Заключение договора аренды
	2011г.

	309. 
	
	Регистрация договора аренды
	2012г.

	
	
	Оформление конкурсной документации и проведение торгов, заключение договора на строительство объекта
	2012г.

	
	
	Выполнение СМР и ПНР
	2012г.

	
	
	Проведение комплексного опробования и предоставление отчета о его проведении
	2012г.


Оценка социально-экономической эффективности Программы

Планируется, что реализация Программы до 2020 года приведет к комплексному развитию муниципального образования город Салехард  и даст мощный толчок всей экономике города.
Реализация Программы приведет к повышению уровня доступности к качественному медицинскому обслуживанию, оптимизации дорожной сети, снижению уровня загрязнения р. Обь от сточных выбросов очистных сооружений, ветхого и аварийного жилья, развития инженерной инфраструктуры строительных участков, речной, культурной и парковой зон позволит повысить качество жизни граждан, проживающих в муниципальном образовании и благотворно окажет влияние на облик города как столицы ЯНАО.
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации мероприятий будет производиться путем сравнения текущих (фактических значений) показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться.

Оценка ожидаемой эффективности при реализации Программы

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Базовое значение на 01.07.2011 г.
	2012 год
	2013 год
	2013 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	Состояние коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ввод жилья 
	тыс.кв.м
	15,614
	33,0
	35,0
	40,0
	45,0
	45,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	4
	Общая площадь жилых помещений подлежащих расселению
	тыс.кв.м.
	
	6,1
	7,4
	7,6
	7,8
	8
	8,2
	8,2
	8,6
	9

	5
	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства
	га
	46,3
	23
	25
	25
	27
	27
	27
	30
	30
	30

	6
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год
	кв.м
	0,3
	0,6
	0,7
	0,7
	1
	1
	2
	2
	3
	4

	7
	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса
	%
	100
	50
	30
	20
	10
	10
	5
	0
	0
	0

	8
	Доля утечек и неучтенного объема воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть


	%
	16,5
	12
	10
	8
	7
	7
	6
	6
	6
	5

	9
	Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета


	%
	75,25
	75,25
	75,25
	77
	77,5
	77,5
	78
	78
	78
	79

	10
	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами


	%
	19,1
	25
	35
	50
	60
	60
	70
	70
	70
	75

	11
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	64,8
	66,6
	67,6
	67,9
	70
	70,4
	70,8
	71,6
	72,6
	74,2

	12
	Площадь несанкционированных мест размещения отходов в расчете на 1000 жителей
	кв.м.
	1200
	1000
	800
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0

	13
	Численность постоянного населения (среднегодовая), всего
	чел
	44,8
	45,5
	46,75
	47,3
	48,5
	50
	51,5
	53
	54,5
	56


Достижение указанных показателей возможно при запланированном уровне финансирования Программы за счет средств городского бюджета. 

