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Администрация

муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	_____________ 2012 года
	                                                      №______ 


Об утверждении ведомственной целевой программы

«Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры»

         В целях формирования документации на объекты бесхозяйной коммунальной  инфраструктуры расположенной на территории муниципального образования город Салехард и осуществления в отношении  их государственной регистрации права  муниципальной  собственности,  в соответствии с постановлением  Администрации города  от 06 мая  2011 года  № 225 «Об  утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых  программ»,  во исполнение  пункта 2 Плана мероприятий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс муниципального  образования город Салехард,  утвержденному  распоряжением Администрации города от 02 июля 2012 года №967-р, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры».

2. Департаменту финансов Администрации города (Е.В. Уфимцева) предусмотреть финансирование программных мероприятий за счет средств городского бюджета: 

-  на 2013 год –  46 389 361 рублей  60 копеек; 

-  на 2014 год –  57 025 356 рублей  80 копеек.
Финансирование расходов производить по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», КФСР 0502, КЦСР 3510000, КВР 197, КЭСР 241.

3. Муниципальному предприятию «Салехардэнерго» муниципального образования город Салехард обеспечить проведение мероприятий ведомственной целевой программы «Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры».

4. Управлению имущественных отношений  Администрации города Салехарда (С.В.Кондаков) осуществлять координацию реализации программных мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  Администрации  города С.А. Бурдыгина. 

Глава Администрации города                                                                             И.Л. Кононенко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

города Салехарда
от __________201_ года №________ 
Ведомственная  целевая  программа
«Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры»

ПАСПОРТ
целевой программы ведомства
	Наименование субъекта бюджетного планирования                
	Управление   имущественных отношений Администрации  города  Салехарда

	Наименование Программы                                       
	Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры

	Цели и задачи                                                
	 1.
 Оформление, в соответствии с установленным
законодательными и нормативными актами Российской Федерации порядком технических и правовых документов по каждому объекту бесхозяйной  коммунальной инфраструктуры.

2.
Использование полученных документов:
- для оптимизации технико-экономических расчетов
 затрат на объекты недвижимости, финансируемых   из местного бюджета;
-  для
регистрации
права муниципальной   собственности на бесхозяйное недвижимое имущество; 

- для получения  возможности осуществления сделок;

- при учете имущества для осуществления расчетов   по налогообложению

	Целевые индикаторы                           
	Количество бесхозяйных объектов недвижимости коммунальной инфраструктуры, на которые осуществлена государственная  регистрация  права  собственности  муниципального  образования

	Характеристика программных мероприятий        
            
	1.  Формирование и утверждение в соответствии с
требованиями действующего законодательства
землеустроительных    дел,    межевание    участков    по  бесхозяйным объектам недвижимости коммунальной инфраструктуры  (далее - Объекты).
2. Постановка земельных участков на кадастровый учет.
3. Проведение обследований и инвентаризации Объектов недвижимости, камеральные работы по подготовке кадастровых и технических паспортов на Объекты.
4. Изготовление технических и кадастровых паспортов.
5. Постановка Объектов на учет в регистрационный орган.
6. Регистрация права муниципальной собственности на Объекты


	Сроки реализации                                             
	 2013, 2014 годы

	Объемы финансирования, 

тыс. рублей   
	Всего:                  рублей, в том числе:

       - на 2013 год – 46 389 361 рублей 60 копеек; 

- на 2014 год – 57 025 356 рублей 80 копеек.

	Перечень показателей, характеризующих результаты             
реализации Программы, ожидаемые конечные результаты          
реализации Программы                                         
	    1. Принятие управлением имущественных отношений Администрации города, осуществляющим ведение Реестра собственности муниципального  образования, Объектов к реестровому учёту. 

    2. Использование полученных результатов:
- для обоснования расходных обязательств бюджета
муниципального образования по регистрации права
муниципальной
собственности, межеванию
 земельных участков и технической паспортизации 
 Объектов на планируемый период;

-   получение
дополнительных  ассигнований  дотационному муниципальному образованию из бюджета   ЯНАО на финансирование расходов по ведомственной  целевой программе


I. Характеристика  проблемы (задачи), на  решение которой

направлена целевая  программа  ведомства

До настоящего времени в муниципальном образовании сохраняется проблема, состоящая в том, что значительное количество Объектов недвижимости коммунальной инфраструктуры, не являющихся объектами  учета Реестра муниципальной собственности, расположенные на территории муниципального образования город Салехард (трансформаторные подстанции, устройства электропередач, ёмкости, сети тепло-, водоснабжения, канализационные сети, и т.п.), фактически эксплуатируются  муниципальным  предприятием  «Салехардэнерго» муниципального  образования город Салехард, но при этом не имеют технических и правоустанавливающих документов, по признакам  являющимися бесхозяйными Объектами. Перечень таких Объектов  накапливался  годами в силу  различных  причин  и обстоятельств.

В соответствии  со статьёй  225 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации   бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.  По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.  
 Постановка бесхозяйных недвижимых вещей на учет в орган, осуществляющего государственную регистрацию права на недвижимое имущество,  и  дальнейшие действия,  направленные  на  признание  по  решению  суда   бесхозяйной  недвижимой  вещи   муниципальной  собственностью  требуют  проведения  мероприятий  предусмотренных  настоящей  Программой.    

Так как бюджет муниципального образования город Салехард является дотационным, по процедуре межбюджетных отношений соответствующие структурные подразделения автономного округа формируют нормативы расходов по разделу «Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры» только по Объектам недвижимости, числящимся в Реестре муниципальной собственности. Таким образом, управление имущественных отношений Администрации города Салехарда (далее -Управление), уполномоченный осуществлять управление и распоряжение объектами недвижимости, в сложившейся ситуации не имеет возможность предоставить соответствующие правоустанавливающие документы ввиду  их  отсутствия. В ведомственной целевой программе «Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры» (далее - Программа) на 2013, 2014 годы недостаток средств на указанные цели составляет  103 414 718 рублей 40 копеек.

В рамках настоящей Программы планируется  разработка и утверждение комплексных мероприятий, направленных на упорядочение учета Объектов, и выделение бюджетных средств на их  реализацию.

                                      II.  Цели и задачи целевой программы  ведомства

Программа определяет необходимость надлежащего учета, обслуживания и содержания  имущества с соблюдением требований Земельного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, строительных норм и правил, иных нормативно-технических документов по эксплуатации Объектов недвижимости.

Программа позволит выполнить планомерное распределение бюджетных средств на весь период её действия. Выполнение мероприятий Программы станет базисом для расчетов и обоснования затрат на регистрацию права муниципальной собственности на Объекты недвижимости, налогообложения и осуществления возможных сделок.

Программа предусматривает в рамках её исполнения передачу правоустанавливающих документов на Объекты Управлению и данные на них, необходимые для их учёта в Реестре собственности  муниципального  образования, а также данные по межеванию земельных участков под Объектами недвижимости и их постановке на кадастровый учёт. 

III. Описание  ожидаемых  результатов
реализации  Программы

             В результате  реализации Программы будет  достигнуто:

             -  государственная регистрация   Управлением  прав  муниципальной  собственности на  Объекты, включение их в Реестр собственности муниципального  образования;

             - закрепление Объектов за муниципальным предприятием «Салехардэнерго» муниципального  образования  город Салехард  на  праве  хозяйственного  ведение;  

            -  обоснование затрат муниципального предприятия «Салехардэнерго» по  содержанию  Объектов  и   тарифов по  предоставляемым  услугам;

- снижение налоговых рисков муниципального предприятия при осуществлении  хозяйственной  деятельности в результате эксплуатации Объектов.  

                              IV.  Перечень  и описание программных  мероприятий

            Перечень  мероприятий  по  реализации Программы ведомства  включает  в себя:
-  проведение подготовительных работ по инвентаризации Объектов, обследование и определение объема работ;

-  полевое обследование Объектов паспортизации;

- камеральные работы по инвентаризации и изготовлению технических и кадастровых паспортов Объектов;

 - формирование и утверждение в соответствии с требованиями действующего законодательства землеустроительных дел;

-  межевание земельных участков по Объектам;
-  постановка земельных участков на кадастровый учет;
- постановка Объектов на учет в орган, осуществляющего государственную регистрацию права на недвижимое имущество;

-  исковая  работа в судах направленная  на  признание  по  решению  суда   Объектов  муниципальной  собственностью;
-  осуществление  юридически значимых  действий  по государственной  регистрации  права собственности и права  хозяйственного  ведения  на  Объекты.

Ежегодно, по годам реализации Программы, исходя из выделенного количества бюджетных ассигнований, формируется перечень Объектов из состава  приложения № 3 (по значимости и приоритету). Исполнитель, определенный по результатам открытого  аукциона, выполняет по каждому Объекту этапы работ. Завершение работ по каждому мероприятию оформляется отчетом.

                                  V.   Сроки  реализации  целевой  программы ведомства

           Реализация Программы предусматривается на период 2013, 2014 годов согласно мероприятиям, предусмотренным в приложении № 2 к настоящей Программе.

VI.    Перечень  имущества,  приобретаемого  в рамках 
целевой  программы ведомства  за  счет  средств  городского  бюджета,  
подлежащего  оформлению  в  муниципальную   собственность,  
с указанием наименования  имущества,  источников  финансирования,  
конечного  пользователя  и  условий  передачи
             В процессе реализации Программы приобретение имущества за  счет  средств  городского бюджета  в муниципальную  собственность  не  предполагается.

VII. Оценка эффективности расходования  бюджетных  средств по годам 

       или  этапам в течение всего срока реализации  целевой  программы ведомства, 
а при  необходимости и после ее реализации
Эффективность Программы и использование выделенных на ее реализацию средств  бюджета  городского округа  обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

-  прозрачности использования бюджетных средств;

-  муниципального регулирования порядка учета количественного и ценового объема Объектов;

- возможность перспективного планирования и обоснования затрат средств на  текущее содержание и ремонт Объектов. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит выстроить единую политику (порядок) обслуживания и содержания Объектов, установить их имущественную   принадлежность  в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 Эффективность реализации Программы будет оцениваться по показателям, характеризующим  решение постановленных задач, в соответствии с приложением № 1 к настоящей Программе. Достижение указанных показателей возможно при запланированном уровне финансирования Программы за счет средств городского бюджета.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры»

Целевые индикаторы реализации целевой программы ведомства

«Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры»

	
	
	
	
	
	Всего за

	
	Единица
	
	
	
	период

	Наименование индикатора
	 изме​рения

Объектов
	Базовое значение
	2013 год
	2014 год
	реали​зации Про​граммы

	Количество Объектов  в отношение которых требуется проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры
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Приложение № 2
к  ведомственной целевой программе «Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия по  реализации ведомственной целевой программы
«Проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных  участков и технической паспортизации объектов бесхозяйной коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.
	Согласование лимитов бюджетного финансирования на календарный год
	Сроки, установленные
распорядительными

документами МО

г. Салехард
	Управление   имущественных  отношений

Администрации города

	2.
	Формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации и паспортизации в пределах выделенного лимита бюджетных ассигнований на текущий год
	В течение 15 дней  после утверждения
лимита
	МП  «Салехардэнерго»

	3.
	Подготовка  технического  задания для подготовки   документации по проведению аукциона на выполнение работ по реализации Программы
	февраль
2013 год
	МП  «Салехардэнерго»

	4.
	Проведение аукциона по выбору исполнителя работ для  реализации Программы  
	март-апрель 
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Администрации города, МП  «Салехардэнерго»,

исполнитель  по контракту

	7.
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	МП  «Салехардэнерго», 
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