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Администрация

муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	__ _________ 2015 года
	                                                      № ___


Положение об определении  последовательности, порядка разработки,  корректировки и содержания документов стратегического планирования, а также  осуществления мониторинга и контроля их реализации  
В соответствии со статьями 6,11, 39, 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях создания благоприятных социальных, экономических и экологических условий жизнедеятельности граждан, а также обеспечения стратегического развития города Салехарда Администрация муниципального образования город Салехарда ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об определении последовательности, порядка разработки,  корректировки и содержания документов стратегического планирования, а также  осуществления мониторинга и контроля их реализации  (Приложение №1).
2.  Муниципальному бюджетному информационному учреждению «Редакция газеты «Полярный круг» (Д.С.Фомин) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Полярный круг».
3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно - техническое управление» (С.Ю.Хохлов) разместить настоящее постановление в системе Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард (www.salekhard.org);
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бурдыгина.
Глава Администрации города 

   
                                                     И.Л.Кононенко
Приложение  № 1
к постановлению Администрации 

города Салехарда

от «___» ________ 2015 года № _____
Положение об определении  последовательности, порядка разработки,  корректировки и содержания документов стратегического планирования, а также  осуществления мониторинга и контроля их реализации  
1. Общие положения

1.1. Положение об определении последовательности, порядка разработки,  корректировки и содержания документов стратегического планирования, а также  осуществления мониторинга и контроля их реализации  в муниципальном образовании город Салехард, координирует муниципальное стратегическое планирование, разграничивает полномочия органов местного самоуправления и устанавливает порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования.

1.2. Положение об определении последовательности, порядка разработки,  корректировки и содержания документов стратегического планирования, а также  осуществления мониторинга и контроля их реализации  (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 6,11,39,47 Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также действующими муниципальными правовыми актами Администрации города.
2. Понятия и термины

2.1.
В настоящем Положении приведённые понятия и термины применяются в следующих значениях:

1)
 вектор – компонент стратегии города, определяющий целевой ориентир для развития;
2)
 интегральный индекс – система показателей, отражающих основные направления социально-экономического развития города;
3)
 Координационный Совет по разработке документов стратегического планирования  муниципального образования город Салехард   (далее Координационный Совет) – постоянно действующий консультативно-координирующим орган, созданный в целях организации разработки, корректировки и реализации документов стратегического планирования муниципального образования город Салехард, обеспечивающий согласование действий органов муниципальной власти, бизнеса и сообщества, всех заинтересованных  организаций, участвующих в стратегическом планировании муниципального образования.

Персональный состав Совета и положение о нём утверждаются отдельным муниципальным правовым актом Администрации города;

4)
 уполномоченное структурное подразделение - управление экономики Администрации города.
2.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, установленном действующим законодательством.

3.Документы стратегического планирования муниципального образования город Салехард
3.1. К документам стратегического планирования, разрабатываемым 
в муниципальном образовании город Салехард, относятся:

1)
 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Салехард; 
2)
 план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Салехард;
3)
 прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Салехард на среднесрочный и (или) долгосрочный период;
4)
 бюджетный прогноз муниципального образования город Салехард на долгосрочный период;
5)
 муниципальные программы муниципального образования город Салехард.
4.
Порядок и последовательность разработки и корректировки документов стратегического планирования

4.1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Салехард (далее – Стратегия города) разрабатывается в следующем порядке:

1) Стратегия города разрабатывается каждые 7 лет на 14-летний период.

Этапы Стратегии города выделяются с учётом установленной периодичности: 3 года (для первого этапа Стратегии города и текущего периода бюджетного планирования), 5 лет, 6 лет (для последующих этапов и периодов);
2)   Стратегия города утверждается Городской Думой;

3) Стратегия города разрабатывается на основе правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, содержащих основные направления и цели социально-экономической политики Российской Федерации, приоритетов и целей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого  автономного округа, законов Ямало-Ненецкого  автономного округа с учётом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочный период и бюджетного прогноза Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочный период;
4) уполномоченное структурное подразделение обеспечивает координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки Стратегии города;

5) процесс разработки Стратегии города осуществляется в 3 этапа: 

а) первый этап – организационно-подготовительный – сбор, систематизация,  и подготовка информации каждым ответственным структурным  подразделением Администрации города материалов по  соответствующим отраслям экономики.

б) второй этап – анализ социально-экономического развития города, оценка современных проблем и перспектив его развития, моделирование сценарных условий развития города уполномоченным структурным подразделением на основе поступивших материалов;

в)
 третий этап – разработка Стратегии города уполномоченным структурным подразделением, включающая в себя разработку системы долгосрочных приоритетов, целей и задач направлений, векторов развития города, механизма реализации Стратегии города;

6)
 к разработке Стратегии города по решению Администрации города могут привлекаться объединения профессиональных союзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учётом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

7)
 разработанный уполномоченным структурным подразделением и  согласованный Координационным Советом проект Стратегии города подлежит общественному обсуждению;

8)
 для обсуждения проекта Стратегии города проводятся общественные слушанья в порядке, определённом Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании  город Салехард;

9) в целях обеспечения открытости и доступности информации проект Стратегии города подлежит размещению на официальном интернет-сайте Администрации города Салехард, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
10)
 по итогам общественных обсуждений поступившие замечания 
и предложения рассматриваются в установленном порядке;
11) проект Стратегии города с результатами общественных обсуждений направляется Главой города на рассмотрение в Городскую Думу; 

12) утверждённая Городской Думой города Стратегия города представляет собой основу для формирования и корректировки иных документов стратегического планирования, генерального плана города;

13)
 утверждённая Стратегия города подлежит корректировке 
на основании ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также по результатам мониторинга реализации стратегии города, проводимого в соответствии с действующим законодательством;

14)
 внесение изменений в утверждённую Стратегию города осуществляется в соответствии с порядком её утверждения. 

4.2. План мероприятий по реализации Стратегии города разрабатывается в следующем порядке:

1) план мероприятий по реализации Стратегии города разрабатывается на основе Стратегии города на период реализации Стратегии города;

2)  уполномоченное структурное подразделение координирует работу по разработке и корректировке плана мероприятий по реализации стратегии города;

3) процесс разработки плана мероприятий по реализации Стратегии города осуществляется в 2 этапа:

а)  первый этап – организационно-подготовительный – включает в себя подготовку каждым ответственным структурным подразделением Администрации города материалов по направлениям и векторам Стратегии города;

б)  второй этап – уполномоченное структурное подразделение формирует проект плана мероприятий по реализации Стратегии города на основе поступивших материалов и направляет на рассмотрение в Координационный Совет. При положительном заключении Координационного Совета проект плана мероприятий по реализации Стратегии города подлежит общественным слушаниям;

4)
 для обсуждения проекта плана мероприятий по реализации Стратегии города проводятся общественные слушаниям в порядке, определённом Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании  город Салехард;

5) в целях обеспечения открытости и доступности информации проект плана мероприятий по реализации Стратегии города подлежит размещению 
на официальном интернет-сайте Администрации города Салехард, а также 
на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
6)
по итогам общественных обсуждений поступившие замечания 
и предложения рассматриваются в установленном порядке;
7)
 проект плана мероприятий по реализации Стратегии города 
с результатами общественных слушаний направляется  Главе города;

8)  план мероприятий по реализации Стратегии города утверждается нормативным правовым актом  Администрации города Салехарда не позднее девяти месяцев с даты утверждения Стратегии города;

9) утверждённый план мероприятий по реализации Стратегии города подлежит корректировке на основании результатов мониторинга выполнения мероприятий по реализации Стратегии города, проводимого в соответствии 
с действующим законодательством;

10) внесение изменений в утверждённый план мероприятий по реализации Стратегии города осуществляется в соответствии с порядком его утверждения.

4.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Салехард на среднесрочный и (или) долгосрочный период, бюджетный прогноз муниципального образования город Салехард на долгосрочный период и муниципальные программы разрабатываются в порядках, установленных муниципальными правовыми актами Администрации города, с учётом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования
5.1. Целью мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования город Салехард, является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планирования город Салехард, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования муниципального образования город Салехард по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического развития муниципального образования. 
5.2. Осуществление мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования город Салехард, устанавливается в следующем порядке:
1) Уполномоченное структурное подразделение:

-  осуществляет сбор, систематизацию и обобщение информации о социально-экономическом развитии муниципального образования город Салехард с учетом Стратегии города; 
-  оценивает качество документов стратегического планирования, разработанных в рамках прогнозирования, планирования и программирования;
- анализирует степень достижения запланированных целей стратегического планирования  муниципального образования город Салехард;
- оценивает соответствие плановых и фактических сроков, результатов реализации документов  стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их реализации;

- оценивает результативность и эффективность реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования;

     - оценивает влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни достижения целей социально-экономического развития муниципального образования;

- разрабатывает предложения по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования.
2)  Мониторинг и контроль реализации:

-   плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Салехард  осуществляется на основании ежегодного отчета об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии города;
- прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Салехард на среднесрочный и (или) долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования город Салехард на долгосрочный период; муниципальных программ муниципального образования город Салехард осуществляется в порядке, установленном нормативными и правовыми актами Администрации города.
5.3. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования муниципального образования город Салехард, являются:

1) Доклад Главы Администрации муниципального образования город Салехард о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования город Салехард за отчетный период и их планируемых значениях на 3-х летний период;
2) Доклад об исполнении муниципальных программ муниципального образования;
3) Ежегодный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии города.
5.4. Доклад Главы Администрации муниципального образования город Салехард о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования город Салехард за отчетный период и их планируемых значениях на 3-х летний период, Доклад об  исполнении муниципальных программ муниципального образования разрабатываются в порядке, установленном нормативными и правовыми актами Администрации города.

5.5. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования города Салехард, подлежат размещению в системе Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард (www.salekhard.org), а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайне.
6. Содержание документов стратегического планирования

6.1. Стратегия города содержит: 

1) Оценку достигнутых целей социально-экономического развития города;
2) основные сценарии развития города, определение приоритетов 
и стратегических целей развития города;

3) основные меры по достижению стратегических целей, включающие в себя цели, задачи направлений и векторов социально-экономического развития города, этапы реализации, взаимосвязь государственных  и муниципальных программ, ожидаемые результаты достижения целей и задач, интегральные индексы достижения Стратегии города;

4) механизмы реализации Стратегии города.

6.2. План мероприятий по реализации Стратегии города содержит:

1)
 этапы реализации Стратегии города, выделенные с учётом установленной периодичности: 3 года (для первого этапа реализации Стратегии города и текущего периода бюджетного планирования), 5 лет, 6 лет (для последующих этапов и периодов);

2)
 перечень проектов (мероприятий), инвестиционных проектов 
по каждому вектору Стратегии города с перечнем муниципальных программ, государственных программ, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии города целей, указанных в Стратегии города;

3)
 источники финансового обеспечения и (или) стоимость проектов (мероприятий), инвестиционных проектов.

3.
Содержание прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Салехард на среднесрочный и (или) долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования город Салехард на долгосрочный период и муниципальных программ устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации города с учётом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 












Начальник управления экономики                                                                                                             Е.А.Чудновская      
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