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Администрация
муниципального образования город Салехард

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	11 апреля 2016 года
	                                                               № 578-р


О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
на территории муниципального образования город Салехард


В соответствии с распоряжением Администрации города Салехарда от 25 марта 2016 года № 479-р «О плане основных мероприятий Администрации города Салехарда на 2 квартал 2016 года»:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории муниципального образования город Салехард (приложение № 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории муниципального образования город Салехард (приложение № 2).

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-техническое управление» (С.Ю. Хохлов) разместить настоящее распоряжение в системе Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации города                                                                                       И.Л. Кононенко

                                                                                              
Приложение № 1

к распоряжению Администрации

города Салехарда

от 11 апреля 2016 года № 578-р
Состав организационного комитета

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

на территории муниципального образования город Салехард

	Кононенко И.Л.
	· Глава Администрации города, председатель организационного комитета



	Семихин Е.В.
	· первый заместитель Главы Администрации города, сопредседатель организационного комитета



	Воробьёв А.Н.
	· заместитель Главы Администрации города по вопросам городского хозяйства, заместитель председателя организационного комитета



	Максимова И.М


	· заместитель Главы Администрации города по социальной политике, заместитель председателя организационного комитета



	Терешкова О.Н.
	· заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам, заместитель председателя организационного комитета



	Макогон П.И.


	· заместитель Главы Администрации города, управляющий делами, заместитель председателя организационного комитета


Члены организационного комитета:

	Абдулмеджидов А.М.
	· начальник управления по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда

	
	

	Бучков В.Н.
	· начальник ОМВД России по городу Салехарду



	Бешкильцев Е.А.
	· начальник ФГКУ «Первая пожарная часть Федеральной противопожарной службы по ЯНАО»


	Герасимчук Е.И.
	· директор - главный редактор МБИУ «Северный ветер»



	Горбунова Е.В.
	· начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации города Салехарда


	Даниляк Г.А.
	· начальник департамента образования Администрации города Салехарда



	Емельянова Е.В.
	· начальник отдела организационной работы управления делами Администрации города Салехарда



	Канубриков В.М.
	· начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Салехарду 



	Казиев Р.К.


	· директор акционерного общества «Салехарддорстрой» 

	Куруч О.А.


	· генеральный директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика»



	Лосев Е.А.
	· начальник управления муниципального заказа и торговли Администрации города Салехарда



	Осипов А.Н.
	· начальник управления общей политики  Администрации города Салехарда



	Олимпиев Д.И.
	· врио начальника ОНД по городу Салехарду


	Пекарь А.В.


	· директор муниципального автотранспортного предприятия



	Пирожок И.П.
	· начальник департамента по труду и социальной защите населения Администрации города Салехарда



	Резников В.А.
	· директор МКУ «Производственно-техническое управление»



	Стратий Ю.Ф.
	· генеральный директор акционерного общества «Салехардэнерго» 



	Ткачёв С.В.
	· директор департамента городского хозяйства Администрации города Салехарда



	Уфимцева Е.В.
	· начальник департамента финансов Администрации города Салехарда



	Фомин Д.С.
	· главный редактор МБИУ редакции газеты «Полярный круг»



	Цупикова Л.Д.
	· заместитель директора по культуре МАУК «Центр культуры и спорта «Геолог», главный режиссер 



	Чачков В.Н.
	· военный комиссар Ямало-Ненецкого автономного округа


Приложение № 2

к распоряжению Администрации

города Салехарда

от 11 апреля 2016 года № 578-р
ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

на территории муниципального образования город Салехард
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

	1. 
	Обеспечение общей координации подготовки и проведения мероприятия
	весь период
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	2. 
	Определение площадок для проведения мероприятий
	до 16 апреля
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	3. 
	Организация участия трудовых коллективов города в митинге, шествии и церемонии возложения цветов (подготовка информационных писем, формирование колонн, определение ответственных лиц за колоннами)
	до 22 апреля


	заместитель Главы Администрации города, управляющий делами
Макогон Петр Иванович

	4. 
	Организация приглашения почётных гостей (подготовка списков, подготовка текста поздравления, рассылка приглашений)
	до 29 апреля


	заместитель Главы Администрации города, управляющий делами
Макогон Петр Иванович

	5. 
	Обеспечение информационной поддержки, составление концепции и медиаплана освещения и проведения праздничных мероприятий
	в течение всего периода
	заместитель Главы Администрации города, управляющий делами
Макогон Петр Иванович

	6. 
	Освещение в средствах массовой информации и в системе Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард хода подготовки и проведения праздничных мероприятий в муниципальном образовании город Салехард
	в течение всего периода
	заместитель Главы Администрации города, управляющий делами
Макогон Петр Иванович

	7. 
	Информирование населения об ограничении дорожного движения в эфире ТВ и РВ, размещение схемы ограничения движения в газете «Полярный круг» и на официальном сайте муниципального образования город Салехард
	до 07 мая
	заместитель Главы Администрации города, управляющий делами
Макогон Петр Иванович

	8. 
	Обеспечение работы автотранспорта для перевозки ветеранов
	09 мая
	заместитель Главы Администрации города, управляющий делами

Макогон Петр Иванович

	9. 
	Организация автобусного маршрута до Пантеона Победы и обратно на период проведения акции «Свеча памяти»
	
	директор муниципального автотранспортного предприятия
Пекарь Алексей Владимирович

	10. 
	Изготовление пропусков на автотранспорт
	до 05 мая
	заместитель Главы Администрации города, управляющий делами

Макогон Петр Иванович

	11. 
	Обеспечение благоустройства площадок для проведения праздничных мероприятий:

- подготовка территории площади МАУК «ЦКиС «Геолог», МАОУ ДОД «Центр детского творчества «Надежда», МАУК «КДЦ «Наследие», мемориала павшим, Пантеон Победы
	20 апреля – 
9 мая
	заместитель Главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Воробьев Александр Николаевич

	12. 
	Благоустройство территории по ходу движения парада

	05-09 мая
	заместитель Главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Воробьев Александр Николаевич

	13. 
	Установка мусорных баков и контейнеров на площадках проведения праздничных мероприятий. Уборка территории до, во время и после праздничных мероприятий
	07-10 мая
	заместитель Главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Воробьев Александр Николаевич

	14. 
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения в местах проведения праздничных мероприятий, в т.ч. резервное электропитание
	09 мая
	заместитель Главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Воробьев Александр Николаевич

	15. 
	Оформление города праздничными растяжками, баннерами, билбордами (монтаж/демонтаж)
	до 25 апреля
	заместитель Главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Воробьев Александр Николаевич



	16. 
	Организация зрелищных мероприятий,

в т.ч. с применением пиротехнических изделий:

- дневного фейерверка (цветные дымы);

- пиротехническое шоу (праздничный фейерверк)
	09 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	17. 
	Выделение денежных средств, и финансирование смет и договоров, утверждённых на 2016 год муниципальных программ на организацию праздничных мероприятий
	до 11 апреля
	заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам

Терешкова Оксана Николаевна

	18. 
	Организация праздничной торговли. Информирование индивидуальных предпринимателей о запрете торговли спиртными напитками на территории проведения праздничных
мероприятий 09 мая
	09 мая
	заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам

Терешкова Оксана Николаевна

	19. 
	Разработка схемы размещения трудовых коллективов на площади

МАУК «ЦКиС «Геолог» для проведения митинга и порядка движения колонны на церемонию возложения цветов к мемориалу павшим в ВОВ
	до 22 апреля
	заместитель Главы Администрации города, управляющий делами

Макогон Петр Иванович

	20. 
	Разработка схем праздничных площадок, расстановка объектов. Формирование программы культурно-массовых и спортивных мероприятий
	до 15 апреля
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	21. 
	Подготовка полиграфической продукции (приглашения для почётных гостей, открытки для поздравления ветеранов, афиши, флаеры)
	до 25 апреля
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	22. 
	Организация и проведение общероссийских патриотических акций: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Памяти солдата посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча Памяти».

	01-09 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна


	23. 
	Предоставление выплат отдельным категориям граждан
	до 09 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	24. 
	Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города
	до 05 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	25. 
	Организация вручения подарков ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории города
	08-09 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	26. 
	Организация и проведение митинга, церемонии возложения цветов к мемориалу павшим в ВОВ, организация праздничного концерта
	09 мая

	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	27. 
	Организация торжественного приема Главы Администрации города для ветеранов Великой Отечественной войны
	09 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	28. 
	Обеспечение художественного оформления сценических площадок для проведения мероприятий, обеспечение работы звукоусилительной аппаратуры на праздничных площадках
	09 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	29. 
	Организация и проведение спортивных мероприятий
	07-09 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	30. 
	Организация дежурства медицинского работника на время проведения мероприятия
	09 мая
	заместитель Главы Администрации города по социальной политике

Максимова Ирина Маратовна

	31. 
	Обеспечение безопасности движения в районе проведения массовых мероприятий, обеспечение ограничения движения транспортных средств на время проведения митинга, движения колонны на церемонию возложения цветов и спортивных эстафет, на время проведения репетиций мероприятий и на месте установки оборудования для запуска фейерверка
	в соответствии с планом проведения массовых мероприятий
	начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Салехарду

Канубриков Виктор Михайлович

	32. 
	Охрана сценической площадки, звуковой аппаратуры и оборудования для запуска фейерверка в вечернее и ночное время
	07-09 мая
	начальник ОМВД России по г. Салехарду

Бучков Виталий Николаевич

	33. 
	Обеспечение охраны правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий, в том числе организация оцепления в период проведения митинга, шествия, возложения цветов
	в соответствии с планом проведения массовых мероприятий
	начальник ОМВД России по г. Салехарду

Бучков Виталий Николаевич

	34. 
	Оказание содействия в организации обеспечения пожарной безопасности в рамках проведения мероприятия
	09 мая
	начальник ФГКУ «Первая Пожарная часть Федеральной противопожарной службы по ЯНАО»

Бешкильцев Евгений Александрович

врио начальника ОНД 
по г. Салехарду
Олимпиев Дмитрий Игоревич


